第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目

绩效评价报告

委托单位：安泽县财政局

项目主管部门：安泽县农业农村局

项目实施单位：安泽县农业机械发展中心

评价机构：山西科友财正绩效管理咨询有限公司

主评人：

2023年12月

目  录

摘  要	1

一、基本情况	10

（一）项目概况	10

（二）项目绩效目标	17

二、绩效评价工作开展情况	18

（一）评价目的与重点	18

（二）绩效评价指标与方法	21

（三）绩效评价工作过程	23

三、综合评价情况及评价结论	26

（一）综合评价情况	26

（二）评价结论	27

四、绩效评价指标分析	27

（一）项目决策情况	27

（二）项目过程情况	33

（三）项目产出情况	38

（四）项目效益情况	46

五、主要成效和经验做法	52

（一）主要绩效	52

（二）经验做法	53

六、存在问题及原因分析	53

七、有关建议	55

（一）问题建议	55

（二）结果应用建议	56

八、其他需要说明的问题	57

九、相关附件	57

附件1：绩效评价打分表	59

附件2：满意度调查分析报告	89

附件3：访谈记录	95

附件4：合规性检查报告	101

# 摘  要

为加强财政预算支出的管理工作，衡量财政资金使用效益，合理配置公共资源，发挥公共资金的引导和促进作用，进而促进社会经济更好更快的发展。依据《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）、安泽县财政局关于印发《2023年度财政重点绩效评价实施方案》的通知（安财绩〔2023〕5号）等文件有关要求，受安泽县财政局的委托，山西科友财正绩效管理咨询有限公司承担了第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目90万元的绩效评价工作。评价组经过评价方案制定与论证、基础数据采集、现场核查、问卷调研、综合评分等环节，形成本报告。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

《安泽县人民政府关于印发<2022年统筹整合财政资金巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴实施方案>的通知》（安政发〔2022〕22号）文件明确产业项目-秸秆综合利用项目90万元。

为进一步提升耕地质量，增加土壤肥力，提高农作物秸秆综合利用还田率，改善农业农村生态环境，实现农业高质量绿色发展，结合安泽县实际，安泽县人民政府办公室制定《2022年安泽县秸秆综合利用还田补助项目实施方案》。

安泽县农业机械发展中心负责全面完成项目区作业任务，项目镇、村负责本辖区内的组织协调、落实地块与面积，总体要求作业机械需安装远程监测系统。本项目涉及到安泽县6个乡镇、27个村、3个农机服务组织、45个农机手。计划2022年全年实施综合利用还田作业补助面积共3万亩，实际确认有效作业面积30191.81亩，每亩补助30元，涉及资金共计90万元。

## （二）项目预算及资金来源

1.预算资金情况

第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目预算90万元，主管单位是安泽县农业农村局，资金来源为县级财政资金。

2.预算资金下达情况

第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目为2022年12月追加预算资金90万元，下达情况详见表1-1所示。

表1-1 预算资金下达表

单位：万元

| 序号 | 下达时间 | 下达金额 | 资金来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022年12月15日 | 90 | 《关于下达2022年第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）的通知》（安财农〔2022〕152号） |
| 2 | 合计 | 90 | --- |

3.资金支付情况

截至2022年12月31日，第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目共支出90万元，具体支出情况如下表1-2所示。

表1-2 第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目支出明细表

单位：万元

| 序号 | 日期 | 摘要 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022年12月22日 | 支安泽县众联农机服务农民专业合作社联合社 | 31.37 |
| 2 |  | 支安泽县惠民农业机械专业合作社 | 27.13 |
| 3 |  | 支安泽县兆丰农机服务农民专业合作社 | 31.50 |
| 4 | 合计 | - | 90.00 |

# 二、项目绩效目标

## （一）总目标

为进一步提升耕地质量，增加土壤肥力，提高农作物秸秆综合利用还田率，改善农业农村生态环境，实现农业高质量绿色发展。

## （二）阶段性目标

第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目的阶段性目标详见表1-3。

表1-3 绩效目标情况表

| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出目标 | 数量目标 | 补助面积 | 3万亩 | 30191.81亩 |
|  | 质量目标 | 验收达标率 | 100% | 100% |
|  | 时效目标 | 完成及时性 | 2022年12月15日 | 2022年11月30日 |
|  | 成本目标 | 补助标准 | 每亩30元 | 每亩30元 |
| 效益目标 | 经济效益目标 | 减轻人民群众生活负担 | 减轻 | 每亩减少30元 |
|  |  | 每亩增收 | 60元 | 50%村民60元 |
|  | 社会效益目标 | 政策知晓率 | 100% | 93.55% |
|  |  | 提升耕地质量 | 100% | 较提升 |
|  |  | 秸秆还田率 | ≥90% | 70%至80% |
|  | 生态效益目标 | 减轻护林防火压力 | 减轻 | 减轻 |
|  | 可持续影响目标 | 后续管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
|  | 满意度目标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 90.17% |

# 三、评价结果与评价结论

## （一）综合评价情况

依据专项项目基础信息统计，结合现场核查结果，按照评价组研制的评价指标体系，第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目得分为86.22分，绩效评级属于“良”。综合绩效评价得分情况详见表3-1。

表3-1项目综合绩效评价得分情况表

| 评价指标 | 权重（%） | 评价得分 | 评价分值占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.决策 | 20.00 | 19.00 | 95.00% |
| 2.过程 | 20.00 | 18.00 | 90.00% |
| 3.产出 | 30.00 | 25.64 | 85.47% |
| 4.效果 | 30.00 | 23.58 | 78.60% |
| 综合绩效 | 100.00 | 86.22 | 86.22% |

## （二）评价结论

基于以上绩效分析和评价结果，第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目绩效评价结论如下：项目立项充分、规范，有绩效目标申报表，绩效目标基本实现，效益指标出现指标设置不清晰，指标值不可衡量。项目预算内容涉及6个乡镇、25个村与项目实际实施6个乡镇、27个村不匹配。资金分配合理，各项管理制度较健全；本项目实施方案明确选定具备资质的农机服务联合社为实施主体，但安泽县惠民农业服务农民专业合作社联合社是刚成立还没备案。补助面积30191.81亩，验收达标率100%，秸秆综合利用还田作业在2022年11月30日全部实施完毕，按照每亩补助30元发放给45位农机手。项目实施后，农户每亩秸秆还田减少30元，秸秆还田率70%-80%，减轻护林防火压力，实现农业高质量绿色发展。

# 四、主要成效和经验做法

## （一）主要绩效

进一步提升耕地质量，改善农业农村生态环境

2022年实施秸秆综合利用还田作业补助任务面积3万亩，结合安泽县监测平台数据，最终确定2022年安泽县秸秆综合利用还田补助项目实施总面积为30191.81亩。项目实施后，进一步提升耕地质量，增加土壤肥力，改善农业农村生态环境。

## （二）经验做法

加大抽检验收力度，增强监督管理水平

一是智能化监测全覆盖，在原有深松作业远程监控系统的基础上，配套实施秸秆还田项目，同步配备秸秆还田作业远程监控系统，由山西省农机化服务中心开展秸秆还田作业补助第三方质检服务。二是提醒作业机手时刻对作业远程监测设备进行检查反馈，确保设备能正常运行。三是加大抽检验收力度，除利用系统监测记录外，由中心分管领导、各镇分管领导、农机员组成项目验收组，逐镇、逐项目村、全面核查全县项目作业验收工作。

# 五、存在问题及原因分析

## （一）实施主体不规范

本项目实施方案明确选定具备资质的农机服务联合社为实施主体，最终公示2个联合社，分别是安泽县众联农机服务农民专业合作社联合社和安泽县惠民农业服务农民专业合作社联合社。

安泽县众联农机服务农民专业合作社联合社资质规范，但安泽县惠民农业服务农民专业合作社联合社是刚成立还没备案，无法申请安泽县财政局开结算单，该联合社最终由2个合作社为实施主体，分别是安泽县惠民农业机械专业合作社和安泽县兆丰农机服务农民专业合作社，最终本项目的实施主体是1个联合社和2个合作社。

## （二）实施内容存在调整

和川镇的任务村议亭村由于存在高标准农田建设项目，不能实施秸秆还田项目，后分配给和川镇石渠村、上县村、上田村、双头村，因其他原因双头村调整到河东村；唐城镇的任务村梨八沟村、亢驿村和唐城村因工业园区整体迁移，土地被征用，取消秸秆还田作业补助。

## （三）部分制度未能有效执行

6个乡镇人民政府向安泽县秸秆还田项目领导组申请的验收资料内容均为“任务面积至11月底已全部完成”，出现与实际作业面积不符合现象。如《冀氏镇人民政府 关于申请玉米秸秆还田作业验收的申请》中明确“依据文件下达冀氏镇玉米秸秆还田项目5000亩的要求，（分别为柳树沟1000亩、兰村1000亩、白村1000亩、马寨1000亩、王村1000亩），我镇均已完成”，但实际作业面积是柳树沟1260.49亩、兰村1663.08亩、白村1136.54亩、马寨976.95亩、王村212.20亩；马壁镇河阳村的《安泽县玉米秸秆综合利用还田作业登记表》作业时间为空；兆丰农机合作社的《农机秸秆还田作业监测记录表》与《安泽县2022年秸秆综合利用作业补助达标面积确认表》一致，惠民农机合作社和众惠农机联合社的不一致。

## （四）绩效自评不完善

第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目自评报告内容齐全，自评表中数量指标“秸秆综合利用还田补助项目作业面积”指标值为“30000亩”，实际完成值“30000亩”。根据《安泽县秸秆还田作业补助项目第三方验收报告》，最终确认有效作业面积30191.81亩，自评报告中未填写真实数据。

# 六、有关建议

## （一）问题建议

1.规范实施主体

建议安泽县农业机械发展中心以后类似项目严格按照《安泽县人民政府关于印发<2022年安泽县秸秆综合利用还田补助项目实施方案>的通知》（安政办发〔2022〕48号）文件要求选定实施主体。

2.加大核查

建议安泽县农业机械发展中心核查好全县项目计划和镇、村申报情况，确定秸秆综合利用还田项目作业区域和作业任务的准确性，检查各镇（区、街道）秸秆还田台账资料包括作业申报表、作业清册（合同）以及公示情况等。

建议6个乡镇人民政府成立核查小组，一是通过电话核查，了解秸秆还田面积、还田质量等；二是现场核查，核查小组到还田现场核查秸秆还田作业面积申报的准确率、还田质量等情况。

3.加强秸秆资源台账建设

安泽县农业机械发展中心应加大对秸秆综合利用作业补助工作填报的报表核实，确保数据的真实性和完整性。加强秸秆资源台账建设。以镇为单元，严格按照调查技术要求和流程，推进秸秆资源台账数据采集、填写，在要求时限内完成数据报送。采取电话抽查、交叉互检、现场核查等方式，对台账数据真实性进行核验，发现问题及时整改。充分发掘利用数据，强化台账作用发挥。

4.提升自评价水平

建议安泽县农业机械发展中心在项目自评时根据实际实施情况进行填报，从而提出相应的整改意见，及时整改，确保以后年度项目执行的产出效益。

## （二）结果应用建议

1.适时公开评价结果

依据《政府信息公开条例》等相关规定，建议将绩效评价情况在一定范围内公开，形成社会监督机制，督促资金使用单位强化责任意识，增强绩效理念，提高项目资金使用效率。

2.及时反馈评价结果

财政部门要将绩效评价情况包括项目绩效分值、等级，存在的问题及建议反馈给项目实施单位，使其了解绩效评价结果，针对性地结合绩效评价情况，巩固成果，整改问题，弥补不足。

3.加大推广秸秆还田项目

安泽县共有67个行政村，玉米种植面积34万余亩，秸秆综合利用面积大约5万亩，其中青贮面积4万亩。秸秆综合利用还田作业补助项目仅在2022年实施，补助面积30191.81亩，秸秆还田率70%-80%。2023年无此政策，根据村民和农机组织反映秸秆还田周期短，农机手按照农户电话咨询顺序进行作业，出现来回赶路和效率低的现象；农户自行找农机手需按照45元/亩支付。建议财政部门核实秸秆还田作业面积，加大秸秆综合利用项目的投入。

第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）

项目支出绩效评价报告

为加强财政预算支出的管理工作，衡量财政资金使用效益，合理配置公共资源，发挥公共资金的引导和促进作用，进而促进社会经济更好更快的发展。依据《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）、安泽县财政局关于印发《2023年度财政重点绩效评价实施方案》的通知（安财绩〔2023〕5号）等文件有关要求，受安泽县财政局的的委托，山西科友财正绩效管理咨询有限公司承担了第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目90万元的绩效评价工作。评价组经过评价方案制定与论证、基础数据采集、现场核查、问卷调研、综合评分等环节，形成本报告。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目立项背景

深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神和习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神，将秸秆综合利用与年度三农重点任务要求紧密结合，坚持农用优先、多措并举，完善秸秆综合利用方式，建设一批秸秆综合利用重点县，培育壮大秸秆综合利用市场主体，完善收储运体系，加强秸秆资源台账建设，健全监测评价体系，强化科技服务保障，探索建立可推广、可持续的产业发展模式和高效利用机制，引导秸秆综合利用提质增效。

2022年是实施“十四五”规划承上启下之年，也是全面推进乡村振兴的关键之年。为贯彻落实《农业农村部关于落实党中央国务院2022年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》（农发〔2022〕1号）和农业农村部办公厅《关于做好2022年农作物秸秆综合利用工作的通知》（农办科〔2022〕12号），做好2022年山西省农作物秸秆综合利用工作，推进乡村振兴，促进农业绿色发展。

临汾市以农作物秸秆综合利用为着力点，加大政策资金扶持，强化项目建设，加大宣传力度，进一步提高农业生产力，保护农业生态环境，稳步推进全市农业生产绿色发展。

《安泽县人民政府关于印发<2022年统筹整合财政资金巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴实施方案>的通知》（安政发〔2022〕22号）文件明确产业项目-秸秆综合利用项目90万元。

为进一步提升耕地质量，增加土壤肥力，提高农作物秸秆综合利用还田率，改善农业农村生态环境，实现农业高质量绿色发展，结合安泽县实际，安泽县人民政府办公室制定《2022年安泽县秸秆综合利用还田补助项目实施方案》。

安泽县农业机械发展中心负责全面完成项目区作业任务，项目镇、村负责本辖区内的组织协调、落实地块与面积，总体要求作业机械需安装远程监测系统。本项目涉及到安泽县6个乡镇、27个村、3个农机服务组织、45个农机手。计划2022年全年实施综合利用还田作业补助面积共3万亩，实际确认有效作业面积30191.81亩，每亩补助30元，涉及资金共计90万元。

2.项目立项依据

（1）《山西省农业农村厅关于下达2022年第二批中央农业资源及生态环境保护资金使用计划和任务清单的通知》（晋农计财发〔2022〕17号）；

（2）《临汾市农业机械发展中心关于做好2022年农机深松整地作业工作的通知》（临农机工字〔2022〕5号）；

（3）《安泽县人民政府关于印发<2022年统筹整合财政资金巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴实施方案>的通知》（安政发〔2022〕22号）；

（4）《安泽县人民政府关于印发<2022年安泽县秸秆综合利用还田补助项目实施方案>的通知》（安政办发〔2022〕48号）。

3.主要内容及实施情况

（1）项目的组织管理

本项目涉及组织管理单位包括：项目资金监管部门、项目主管单位、项目实施单位、项目服务单位、其他单位。各单位相关职责如下：

①安泽县财政局：项目资金监管部门，审核批复第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目预算，予以下达资金计划；及时依据《安泽县玉米秸秆综合利用还田作业登记表》将补贴资金直接支付给承担项目的农机作业服务组织；组织项目资金绩效评价。

②安泽县农业农村局:项目主管单位，审核第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）预算资金项目储备。

③安泽县农业机械发展中心:项目实施单位，根据2022年全县项目计划和镇、村申报情况，确定秸秆综合利用还田项目作业区域和作业任务。选定具备资质的农机服务联合社为实施主体，承担2022年秸秆还田作业任务。

④3个农机服务组织:项目服务单位，在尊重农民意愿的基础上签订玉米秸秆综合利用还田作业合同，负责秸秆综合利用还田作业。

⑤安泽县秸秆综合利用还田项目实施领导组:审核各乡镇秸秆还田补贴项目作业面积核验情况、组织验收。

（2）项目实施情况

①实施区域：在全县六个镇实施秸秆综合利用还田项目重点是林区边缘地块，宜大型车辆作业，同时该项目配合农机深松整地项目同步进行，近三年(2019年至2021年)深松作业过的地块不得作业，确有必要的地块可单独实施秸秆还田作业。

实施时间为2022年10月中旬至12月中旬(或任务完成)。

②任务目标：2022年全年实施综合利用还田作业补助面积共3万亩。

③作业质量:田间秸秆全部粉碎，留茬高度<10cm、秸秆粉碎长度<10cm、合格率>95%。

④补助原则、对象和标准

基本原则:因地制宜，科学规划;定额补助，先干后补:公开公正，严格监督。

补助对象:承担秸秆综合利用还田作业补助项目的农机服务组织(玉米收获机附带的秸秆还田不在该项目补助范围)。

补助标准:每亩补助30元。

第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目实施流程图如下图1所示。

图1 实施流程图

⑤项目实施内容表

安泽县农业机械发展中心根据2022年全县项目计划和镇、村申报情况，确定秸秆综合利用还田项目作业区域是全县6个镇、作业任务秸秆还田作业补助面积3万亩、任务村25个。

和川镇的任务村议亭村由于存在高标准农田建设项目，不能实施秸秆还田项目，后分配给和川镇石渠村、上县村、上田村、双头村，因其他原因双头村调整到河东村；唐城镇的任务村梨八沟村、亢驿村和唐城村因工业园区整体迁移，土地被征用，取消秸秆还田作业补助。

最终第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目涉及到安泽县6个乡镇、27个村、3个农机服务组织、45个农机手。计划2022年全年实施综合利用还田作业补助面积共3万亩，实际确认有效作业面积30191.81亩，每亩补助30元，涉及资金共计90万元。各乡镇实施情况如下表1-1所示。

表1-1 项目实施内容表

| 序号 | 乡镇 | 任务量 | 村名 | 目标 | 实际完成亩数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 府城镇 | 5000亩 | 桃寨村 | 1000亩 | 821.15亩 |
|  |  |  | 三交村 | 1000亩 | 717.18亩 |
|  |  |  | 孔村 | 1000亩 | 1078.26亩 |
|  |  |  | 小黄村 | 2000亩 | 1621.92亩 |
|  |  |  | 府城村 | 0亩 | 402.69亩 |
| 2 | 和川镇 | 7000亩 | 安上村 | 1000亩 | 1890.99亩 |
|  |  |  | 北崖底村 | 1000亩 | 652.03亩 |
|  |  |  | 沁河庄村 | 2000亩 | 1163.02亩 |
|  |  |  | 议亭村 | 2000亩 | 变0.00亩 |
|  |  |  | 洪驿村 | 1000亩 | 1791.44亩 |
|  |  |  | 石渠村 | 500亩 | 501.00亩 |
|  |  |  | 上县村 | 500亩 | 514.87亩 |
|  |  |  | 上田村 | 500亩 | 1253.29亩 |
|  |  |  | 双头村 | 500亩 | 变0.00亩 |
|  |  |  | 河东村 | 0亩 | 600.40亩 |
| 3 | 唐城镇 | 3000亩 | 梨八沟村 | 1000亩 | 变0.00亩 |
|  |  |  | 亢驿村 | 500亩 | 变0.00亩 |
|  |  |  | 唐城村 | 500亩 | 变0.00亩 |
|  |  |  | 固县村 | 1000亩 | 761.31亩 |
| 4 | 冀氏镇 | 5000亩 | 兰村 | 1000亩 | 1260.39亩 |
|  |  |  | 柳树沟村 | 1000亩 | 1260.49亩 |
|  |  |  | 白村 | 1000亩 | 1136.54亩 |
|  |  |  | 王村 | 1000亩 | 212.20亩 |
|  |  |  | 马寨 | 1000亩 | 976.95亩 |
| 5 | 马壁镇 | 5000亩 | 苏村 | 1500亩 | 1317.39亩 |
|  |  |  | 河阳村 | 2000亩 | 1631.86亩 |
|  |  |  | 邢村 | 0亩 | 514.31亩 |
|  |  |  | 东唐村 | 1500亩 | 1894.99亩 |
| 6 | 良马镇 | 5000亩 | 宋店村 | 1500亩 | 1944.18亩 |
|  |  |  | 英寨村 | 1500亩 | 2116.22亩 |
|  |  |  | 边寨村 | 1000亩 | 1027.41亩 |
|  |  |  | 郭都村 | 1000亩 | 1129.33亩 |
| 7 | 合计 | 30000亩 | -- | -- | 30191.81亩 |

4.项目预算及资金来源

（1）预算资金情况

第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目预算90万元，实施单位是安泽县农业机械发展中心，资金来源为县级财政资金。

（2）预算资金下达情况

第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目为2022年12月追加预算资金90万元，下达情况详见表1-2所示。

表1-2 预算资金下达表

单位：万元

| 序号 | 下达时间 | 下达金额 | 资金来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022年12月15日 | 90 | 《关于下达2022年第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）的通知》（安财农〔2022〕152号） |
| 2 | 合计 | 90 | --- |

5.资金用途和使用方向

截至2022年12月31日，第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目共支出90万元，具体支出情况如下表1-3所示。

表1-3 第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目支出明细表

单位：万元

| 序号 | 日期 | 摘要 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022年12月22日 | 支安泽县众联农机服务农民专业合作社联合社 | 31.37 |
| 2 |  | 支安泽县惠民农业机械专业合作社 | 27.13 |
| 3 |  | 支安泽县兆丰农机服务农民专业合作社 | 31.50 |
| 4 | 合计 | - | 90.00 |

## （二）项目绩效目标

1.总目标。

为进一步提升耕地质量，增加土壤肥力，提高农作物秸秆综合利用还田率，改善农业农村生态环境，实现农业高质量绿色发展。

2.阶段性目标。

第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目的阶段性目标详见表1-4。

表1-4 绩效目标情况表

| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出目标 | 数量目标 | 补助面积 | 3万亩 | 30191.81亩 |
|  | 质量目标 | 验收达标率 | 100% | 100% |
|  | 时效目标 | 完成及时性 | 2022年12月15日 | 2022年11月30日 |
|  | 成本目标 | 补助标准 | 每亩30元 | 每亩30元 |
| 效益目标 | 经济效益目标 | 减轻人民群众生活负担 | 减轻 | 每亩减少30元 |
|  |  | 每亩增收 | 60元 | 50%村民60元 |
|  | 社会效益目标 | 政策知晓率 | 100% | 93.55% |
|  |  | 提升耕地质量 | 100% | 较提升 |
|  |  | 秸秆还田率 | ≥90% | 70%至80% |
|  | 生态效益目标 | 减轻护林防火压力 | 减轻 | 减轻 |
|  | 可持续影响目标 | 后续管理制度健全性 | 减轻 | 健全 |
|  | 满意度目标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 90.17% |

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）评价目的与重点

1.评价目的

财政支出绩效评价的目的是通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次项目的评价目的是：通过该项目实施单位对项目开展的决策、管理、成本核算、财政预算资金支出安排情况、资金实际使用状况、以及项目所产生的经济性和效益性作出评价。从而总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议，保证项目的持续开展，改善第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目的财政支出管理，提高专项资金使用的效率和效果。

2.评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》(2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议决定：对《中华人民共和国预算法》作出修改)；

（2）《中华人民共和国预算法实施条例》（中华人民共和国国务院令第729号，自2020年10月1日起施行）；

（3）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（4）关于贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（财预〔2018〕167号）；

（5）《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

（6）《山西省省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）；

（7）《山西省财政厅关于贯彻落实<中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（晋财绩〔2019〕12号）；

（8）临汾市财政局关于印发《临汾市全面实施预算绩效管理实施方案》的通知（临财发〔2019〕30号）；

（9）安泽县财政局《县级项目支出绩效评价管理办法（试行）》的通知（安财绩〔2021〕7号）；

（10）安泽县财政局关于印发《2023年度财政重点绩效评价实施方案》的通知（安财绩〔2023〕5号）；

（11）其他有关的法律、法规规章、政策文件。

3.绩效评价的对象

本次绩效评价对象是第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目，共计90万元。

4.评价范围

该项目资金产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程，具体绩效评价范围包括项目决策、过程、产出和效益。

5.评价基准日

评价组综合考虑了本项目的时效性以及对实际工作的可指导性，本次绩效评价的基准日为2022年12月31日。

6.评价方向和侧重点

第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目绩效评价注重“结果导向”，根据项目分项评价特点，对其进行绩效评价的侧重点有以下几方面：

（1）实施秸秆综合利用还田补助项目后，是否提高农作物秸秆综合利用还田率？

（2）实施秸秆综合利用还田补助项目后，是否改善农业农村生态环境？

（3）受益群众对实施秸秆综合利用工作和政策了解情况如何？

（4）实施秸秆综合利用还田补助项目后，是否增加农户收入？

（5）实施秸秆综合利用还田补助项目后，是否使秸秆肥料化，减轻护林防火压力？

7.评价思路

根据安泽县财政局关于印发《2023年度财政重点绩效评价实施方案》的通知（安财绩〔2023〕5号）文件要求，结合第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目的特点，本次绩效评价主要立足于第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目的产出和效益；侧重于项目实施后耕地质量情况和农作物秸秆综合利用还田率情况；最终的绩效评价结果落脚到是否改善农业农村生态环境，实现农业高质量绿色发展。

## （二）绩效评价指标与方法

1.评价原则

本次评价遵循《财政部关于印发<第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法>的通知》（财监〔2021〕4号）。

（1）独立原则。我公司应当在委托方和被评价对象提供工作便利条件和相关资料情况下独立完成委托事项。

（2）客观原则。我公司应当按照协议（合同）约定事项客观公正、实事求是地开展预算绩效评价，不得出具不实预算绩效评价报告。

（3）规范原则。我公司应当履行必要评价程序，合理选取具有代表性的样本，对原始资料进行必要的核查验证，形成结论并出具预算绩效评价报告。

2.评价指标体系

（1）指标体系设计思路

按照安泽县财政局方案具体要求，结合本项目的实际情况，以相关政策和制度为依据，本次绩效评价遵循项目实施的逻辑，从项目立项情况、绩效目标的申报、资金的拨付和使用、实施过程、项目产出和效益等方面，进行全方位的评价。

（2）指标体系具体内容

评价指标体系由4个大类组成，包括4项一级指标、14项二级指标及24项三级指标。指标体系框架详见附表1。

（3）评价方法

根据财政部《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《山西省省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）文件规定,结合项目实际情况,本次主要采用比较法、因素分析法、公众评判法进行绩效评价。

①比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况进行比较的方法。本次评价工作，通过资金实际绩效产出与目标绩效之间比较，各项预算项目实际状况与设定评价标准的比较等，对该项目进行综合分析评价。

②因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。评价组现场调研期间，对项目实施单位相关负责人进行访谈，询问其项目实施内容、项目完成产出情况、实施过程中遇到的问题以及建议等，综合分析项目实施效果。

③公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。本次评价针对评价对象设置了“第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目”主管访谈方案、“第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目”受益群众问卷调查方案。

（4）评价标准

本次绩效评价采用计划标准、历史标准等方式，对绩效指标完成情况进行比较。

①计划标准。指以预先制定第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

②财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（5）评价分级

本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为100分，等级划分为四档：综合评分90分（含）-100分为“优”、80分（含）-90分为“良”、60分（含）-80分为“中”、60分以下为“差”。

## （三）绩效评价工作过程

1.评价准备阶段

（1）制定项目评价实施方案。评价机构在收集、审核资料的基础上，根据项目具体情况制定绩效评价实施方案，并拟定评价指标体系，细化评分标准，于15日内报县财政局预算绩效管理股审核。

（2）确认项目评价实施方案。县财政局预算绩效管理股组织预算绩效评价专家对评价机构上报的项目评价实施方案及指标体系进行审核论证。

2.评价实施阶段

（1）收集、审核资料。评价机构在全面收集资料的基础上,根据审核后的评价实施方案，对收集的资料进行分类整理、审查和分析。

（2）现场勘查。评价机构根据评价对象的特点和项目承担单位提供的数据资料，进行现场调研、座谈及实地勘查验证。

（3）综合评价。评价机构根据评价实施方案确定的评价指标评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结论。

3.报告撰写阶段

（1）撰写评价报告。评价机构根据对被评价单位的绩效评价情况，按要求撰写评价报告。报告应包括以下主要内容:被评价对象基本情况，绩效评价工作开展情况，绩效评价指标体系和评价方法，综合评价情况及评价结论，绩效评价指标分析，项目(政策)主要经验、做法和存在的问题及原因分析，改进建议及评价结果应用建议等。

（2）与被评价部门(单位)交换意见。评价机构与被评价部门(单位)交换意见后，对报告进行修改完善，形成评价结论于30日内将评价报告报送县财政局预算绩效管理股。

（3）审核绩效评价报告。县财政局预算绩效管理股组织专家对绩效评价报告进行评审，主要从报告内容完整性、评价方法的科学性、评价结论的合理性、问题分析的全面性、建议的可行性等方面进行审核，提出审核意见。

（4）专家组于5日内提交书面评审意见。

（5）评价机构根据专家意见修改评价报告，于5日内提交正式评价报告。

4.评价工作组人员及分工

项目组设领导组和工作组，领导组主要负责评价方案的制定、组织评价人员的培训、实施过程的组织协调和督导、报告的撰写、审核等。领导组人员及分工见表2-3：

表2-3 领导组人员分工表

| 类型 | 姓名 | 职务 | 职责分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 郭军奇 | 总经理 | 负责整个评价任务的组织、协调、沟通、监督等工作 |
| 副组长 | 李新新 | 项目主评人 | 负责财务审核、评价工作方案、评价报告的总体规划 |
| 副组长 | 闫晓萍 | 项目经理 | 负责本次评价的评价指标体系研制、问卷的设计等相关工作 |

工作组主要负责现场核查、相关资料的收集、整理、开展问卷调查工作，撰写社会调查报告等。工作组人员及分工见表2-4：

表2-4 工作组人员分工表

| 分组 | 组长 | 组员 | 职责分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一小组 | 曹月琴 | 闫晓萍、王云丽 | 负责财务审核、评价工作方案、评价报告的总体规划 |
| 第二小组 | 卢军英 | 张洁、李姝 | 负责本次评价的评价指标体系研制、问卷的设计等相关工作 |
| 第三小组 | 郭琴 | 郭琴、段荣杰 | 本小组项目的数据收集、方案及报告的撰写 |

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

依据专项项目基础信息统计，结合现场核查结果，按照评价组研制的评价指标体系，第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目得分为86.22分，绩效评级属于“良”。第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）决策指标分值为20.00分，得分为19.00分，得分率95.00%；项目过程指标分值为20.00分，得分为18.00分，得分率90.00%；项目产出指标分值为30.00分，得分为25.64分，得分率85.47%；项目效益指标分值为30分，得分为23.58分，得分率78.60%。综合绩效评价得分情况详见表3-1。

表3-1 第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目综合绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 7.00 | 7.00 | 100.00% |
|  | 绩效目标 | 7.00 | 6.50 | 82.86% |
|  | 资金投入 | 6.00 | 5.50 | 91.67% |
|  | 小计 | 20.00 | 19.00 | 95.00% |
| 过程 | 资金管理 | 12.00 | 12.00 | 100.00% |
|  | 组织实施 | 8.00 | 6.00 | 75.00% |
|  | 小计 | 20.00 | 18.00 | 90.00% |
| 产出 | 产出数量 | 10.00 | 7.83 | 78.30% |
|  | 产出质量 | 10.00 | 8.00 | 80.00% |
|  | 产出时效 | 5.00 | 4.81 | 96.20% |
|  | 产出成本 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
|  | 小计 | 30.00 | 25.64 | 85.47% |
| 效益 | 经济效益 | 6.00 | 4.50 | 75.00% |
|  | 社会效益 | 12.00 | 8.61 | 71.75% |
|  | 生态效益 | 2.00 | 1.96 | 98.00% |
|  | 可持续影响 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
|  | 满意度 | 6.00 | 4.51 | 90.20% |
|  | 小计 | 30.00 | 23.58 | 78.60% |
| 合计 | 100.00 | 86.22 | 86.22% |

## （二）评价结论

基于以上绩效分析和评价结果，第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目绩效评价结论如下：项目立项充分、规范，有绩效目标申报表，绩效目标基本实现，效益指标出现指标设置不清晰，指标值不可衡量。项目预算内容涉及6个乡镇、25个村与项目实际实施6个乡镇、27个村不匹配。资金分配合理，各项管理制度较健全；本项目实施方案明确选定具备资质的农机服务联合社为实施主体，但安泽县惠民农业服务农民专业合作社联合社是刚成立还没备案。补助面积30191.81亩，验收达标率100%，秸秆综合利用还田作业在2022年11月30日全部实施完毕，按照每亩补助30元发放给45位农机手。项目实施后，农户每亩秸秆还田减少30元，秸秆还田率70%-80%，减轻护林防火压力，实现农业高质量绿色发展。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

决策指标主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行考核，项目立项下分两个三级指标，绩效目标下分两个三级指标，资金投入下分为两个三级指标。决策指标分值共计20分，实际得分19分，得分率为95%。详见表4-1：

表4-1 决策指标评分表

| 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A11立项依据充分性 | 4.00 | 充分 | 充分 | 4.00 | 100.00% |
| A12立项程序规范性 | 3.00 | 规范 | 规范 | 3.00 | 100.00% |
| 小计 | 7.00 |  |  | 7.00 | 100.00% |
| A21绩效目标合理性 | 4.00 | 合理 | 合理 | 4.00 | 100.00% |
| A22绩效指标明确性 | 3.00 | 明确 | 较明确 | 2.50 | 83.33% |
| 小计 | 7.00 |  |  | 6.50 | 82.86% |
| A31预算编制科学性 | 4.00 | 科学 | 较科学 | 3.50 | 87.50% |
| A32资金分配合理性 | 2.00 | 合理 | 较合理 | 2.00 | 100.00% |
| 小计 | 6.00 |  |  | 5.50 | 91.67% |
| 合计 | 20.00 |  |  | 19.00 | 95.00% |

1.项目立项

项目立项的两个三级指标用来考察统计是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程是否符合相关要求。

项目立项主要包括项目立项依据的充分性、立项程序规范性2个指标。权重分7分，实际得分7分，得分率为100%。

A11立项依据充分性：本指标主要考察第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

评价组通过现场调研复核发现，第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目立项有《中共山西省委山西省人民政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的实施方案》(晋财农〔2021〕51号)、《山西省财政厅等关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》(晋财农〔2021〕56号)等支撑文件，说明符合国家法律法规等相关政策，得1分。项目实施是2022年全年实施综合利用还田作业符合“十四五”期间资金规划和政策要求，得1分。项目的设立与安泽县农业机械发展中心“负责全县农机规划。”职责范围相符，属于部门履职所需，得1分。项目属于公共财政支持范围中的“2130505生产发展”，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得1分。

该指标标准得分4分，实际得分4分，得分率100%。

A12立项程序规范性：本指标主要考察第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

评价组通过现场调研复核发现，第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目由安泽县农业机械发展中心在一体化系统进行项目储备，向安泽县财政局请示资金，资金主管部门审核、安泽县财政局农财股审核、绩效科审核，预算科审核、人大批复，符合相关规定程序申请设立，得1分；第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目符合《安泽县人民政府关于印发<2022年统筹整合财政资金巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴实施方案>的通知》（安政发〔2022〕22号）文件中“（四）项目资金安排--产业项目，审批文件、材料符合第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目等相关要求，得1分。项目事前经过《安泽县农业机械发展中心会议纪要》和村委集体决策，得1分。

该指标标准得分3分，实际得分3分，得分率100%。

2.绩效目标

绩效目标的两个三级指标用来考察统计绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。

绩效目标主要包括绩效目标合理性、绩效指标明确性2个指标。权重分7分，实际得分6.50分，得分率为92.86%。

A21绩效目标合理性：本指标主要考察第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价组通过现场调研复核发现，第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目2022年填报了《项目支出绩效目标申报表》并设定总目标及年度绩效目标，所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划，得1分；设置的项目绩效目标为“配合省农机中心下达的3万亩深松项目实施。每亩补助30元，共3万亩。通过秸秆先还田后方便深松项目实施，还可以使秸秆肥料化，减轻护林防火压力”与实际工作内容具有相关性，与部门职责、承担单位职责相关，得1分；项目设定的绩效目标中设定的效益符合业绩水平，体现产出效果，得1分；2022年度预算确定的项目资金量与实际补助资金相匹配，得1分。

该指标标准得分4分，实际得分4分，得分率100%。

A22绩效指标明确性：本指标主要考察第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评价组通过现场调研复核发现，第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目产出指标设置了数量、质量、时效、成本指标，效益设置了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标，得1分；效益指标设置：经济效益三级指标“促进农作物高产、增加农民收入”，指标值“增加”；生态效益三级指标“提升耕地质量、增加土壤肥力”，指标值“减轻”，出现指标设置不清晰，指标值不可衡量；产出指标的指标值通过定量与定性相结合的方式予以体现，清晰、可衡量，得0.5分；指标值设置与《安泽县人民政府关于印发<2022年安泽县秸秆综合利用还田补助项目实施方案>的通知》（安政办发〔2022〕48号）中工作计划数相符，得1分。

该指标标准得分3分，实际得分2.50分，得分率83.33%。

3.资金投入

资金投入的两个三级指标用来考察统计项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。

资金投入主要包括预算编制科学性、资金分配合理性2个指标。权重分6分，实际得分5.50分，得分率为91.67%。

A31预算编制科学性：本指标主要考察第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况

评价组通过现场调研复核发现，第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目资金按照《安泽县人民政府关于印发<2022年统筹整合财政资金巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴实施方案>的通知》（安政发〔2022〕22号）确定秸秆综合利用项目资金90元，经过科学论证，得2分；项目预算内容根据《安泽县人民政府关于印发<2022年安泽县秸秆综合利用还田补助项目实施方案>的通知》（安政办发〔2022〕48号）文件明确秸秆综合利用还田作业补助资金涉及6个乡镇、25个村与项目实际实施6个乡镇、27个村不匹配，得0.5分；项目预算测算是依据任务目标2022年全年实施综合利用还田作业补助面积共3万亩，按照补助标准每亩补助30元编制，预算额度测算依据充分，按照标准编制；得1分。

该指标标准得分4分，实际得分3.50分，得分率87.50%。

A32资金分配合理性：本指标主要考察第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目预算资金分配是否有测算依据，与安泽县农业机械发展中心是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

评价组通过现场调研复核发现，第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目资金预算分配根据6个镇申报、27个村实际作业面积、45位农机手补助对象、补助标准每亩30元进行分配。预算资金分配依据充分，得1分。资金分配额度按照在全县六个镇实施秸秆综合利用还田作业补助面积共3万亩，补助标准每亩补助30元，批复预算资金用于支第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目，与单位实际工作相适应，得1分。

该指标标准得分2分，实际得分2分，得分率100%。

## （二）项目过程情况

过程指标主要从设资金管理、组织实施两个方面进行考核，资金管理指标下分三个三级指标，组织实施下分三个三级指标。过程指标分值共计20分，实际得分18分，得分率为90%。详见表4-2：

表4-2 过程指标评分表

| 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B11资金到位率 | 4.00 | 100% | 100% | 4.00 | 100.00% |
| B12预算执行率 | 4.00 | 95% | 100% | 4.00 | 100.00% |
| B13资金使用合规性 | 4.00 | 合规 | 合规 | 4.00 | 100.00% |
| 小计 | 12.00 |  |  | 12.00 | 100.00% |
| B21管理制度健全性 | 2.00 | 健全 | 健全 | 2.00 | 100.00% |
| B22制度执行有效性 | 4.00 | 有效 | 部分有效 | 2.50 | 62.50% |
| B23单位自评情况 | 2.00 | 较好 | 较好 | 1.50 | 75.00% |
| 小计 | 8.00 |  |  | 6.00 | 75.00% |
| 合计 | 20.00 |  |  | 18.00 | 90.00% |

1.资金管理

资金管理下设的三个三级指标主要考察统计实际到位资金与预算资金的比率，项目预算资金是否按照计划执行，项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，对支出票据是否规范符合相关法律规定进行检查。

项目立项主要包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3个指标。权重分12分，实际得分12分，得分率为100%。

B11资金到位率：本指标主要考察第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目2022年实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

评价组通过现场调研复核发现，第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目为2022年追加预算资金90万元，实际到位资金90万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（90万元/90万元）×100%=100%，得分=资金到位率×4=100%×4=4分。

该指标标准得分4分，实际得分4分，得分率100%。

B12预算执行率：本指标主要考察第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目2022年预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

评价组通过现场调研复核发现，第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目2022年度到位资金90万元，实际支出90万元。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（90万元/90万元）×100%=100%，预算执行率≥95%，得4分。

该指标标准得分4分，实际得分4分，得分率100%。

B13资金使用合规性:本指标主要考察第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目2022年资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价组通过现场调研，查阅第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目资金管理符合《安泽县人民政府关于印发<2022年安泽县秸秆综合利用还田补助项目实施方案>的通知》（安政办发〔2022〕48号）的“资金兑付”要求，得1分。资金支出均为2022年秸秆综合利用还田作业项目补助，符合项目预算批复用途，得1分。资金的拨付有《国库集中支付凭证》《基层预算单位财政直接支付申请书》《二〇二二年秸秆综合利用还田作业项目补助资金明细表》、资金申请拨付报告、《验收报告》、《农机秸秆还田作业监测记录表》等完整的审批程序和手续，得1分。资金专款专用、记账规范、核算准确，不存在套取、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分。

该指标标准得分4分，实际得分4分，得分率100%。

2.组织实施

组织实施下设的三个三级指标主要考察统计项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，项目实施是否符合相关管理规定。

组织实施主要包括管理制度健全性、制度执行有效性、绩效自评情况3个指标。权重分8分，实际得分6分，得分率为75%。

B21管理制度健全性：本指标主要考察第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价组根据现场调研及收集资料，第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目主要由安泽县农业机械发展中心负责，对项目管理方面设有《安泽县人民政府关于印发<2022年安泽县秸秆综合利用还田补助项目实施方案>的通知》（安政办发〔2022〕48号）、项目资金方面设有《安泽县农业机械发展中心财务管理制度》，项目档案资料方面设有《安泽县农业机械发展中心档案管理制度》，得1分；财务和业务管理制度合法、合规、完整，得1分。

该指标标准得分2分，实际得分2分，得分率100%。

B22制度执行有效性：本指标主要考察第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

评价组根据现场调研及收集资料，第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目过程监督有效，安泽县农业机械发展中心按照相关的实施方案和制度实施，得1分；本项目实施方案明确选定具备资质的农机服务联合社为实施主体，安泽县农业机械发展中心发布《安泽县农业机械发展中心关于实施秸秆综合利用还田作业补助项目面向全县公开遴选农机服务组织的公告》及实施细则，对报名的农机服务组织的选定资格、选定标准、选定方式、作业要求等方面审核，最终公示2个联合社，分别是安泽县众联农机服务农民专业合作社联合社和安泽县惠民农业服务农民专业合作社联合社，安泽县众联农机服务农民专业合作社联合社经过规范、完整的程序，手续符合相关文件要求，但安泽县惠民农业服务农民专业合作社联合社是刚成立还没备案，无法申请安泽县财政局开结算单，表明实施主体资格较不合规，得0.5分；第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目实施程序分为资格选定、签订合同、开展作业、项目验收、资金兑付五部分。其中，开展作业明确“农机手或农机服务组织凭作业合同在村委的统一安排下实施作业，在作业过程中，每完成一户的项目任务，农机手、农机服务组织要为农户出具规定的收款收据。”实际实施中是农户直接通过手机支付方式给农机手支付额外费用，不存在收款收据现象；因有高标准农田建设项目和工业园区整体迁移原因，和川镇和唐城镇的秸秆还田补助任务村和实际村存在偏差，得0.5分；各村与参与项目实施的农机户、农机服务组织填写的《安泽县玉米秸秆综合利用还田作业登记表》存在作业地点、作业时间为空的现象；安泽县惠民农业服务农民专业合作社联合社中的惠民农业机械专业合作社涉及和川镇和唐城镇的秸秆还田补助资料不齐全，未及时归档，安泽县众联农机服务农民专业合作社联合社的秸秆还田补助资料齐全并及时归档，得0.5分。

该指标标准得分4分，实际得分2.50分，得分率62.50%。

B23绩效自评情况：本指标主要复核第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目绩效自评工作是否按要求开展、预算执行率是否准确、绩效目标完成情况是否真实、自评结果是否客观等。

评价组根据现场调研及收集资料，第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目提供自评表及自评报告，得1分。第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目自评报告内容完整，数据实际值较为准确，例如自评表中数量指标“秸秆综合利用还田补助项目作业面积”指标值为“30000亩”，实际完成值“30000亩”。根据《安泽县秸秆还田作业补助项目第三方验收报告》，最终确认有效作业面积30191.81亩，自评报告中未填写真是数据，得0.5分。

该指标标准得分2分，实际得分1.50分，得分率75%。

## （三）项目产出情况

产出指标主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行考核，产出数量下分一个三级指标，产出质量下分一个三级指标，产出时效下分一个三级指标，产出成本下分一个三级指标。产出指标分值共计30分，实际得25.64分，得分率85.47%。详见表4-3：

表4-3 产出指标评分表

| 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C11补助面积 | 10.00 | 3万亩 | 30191.81亩 | 7.83 | 78.30% |
| 小计 | 10.00 |  |  | 7.83 | 78.30% |
| C21验收达标率 | 10.00 | 100% | 100%，但申请验收数据与实际不符 | 8.00 | 80.00% |
| 小计 | 10.00 |  |  | 8.00 | 80.00% |
| C31完成及时性 | 5.00 | 2022年12月15日 | 2022年11月30日 | 4.81 | 96.20% |
| 小计 | 5.00 |  |  | 4.81 | 96.20% |
| C41补助标准 | 5.00 | 每亩30元 | 每亩30元 | 5.00 | 100.00% |
| 小计 | 5.00 |  |  | 5.00 | 100.00% |
| 合计 | 30.00 |  |  | 25.64 | 85.47% |

1.产出数量

产出数量主要反映和考核第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目2022年实施综合利用还田作业补助面积是否与工作任务匹配情况。

产出数量主要包括补助面积1个指标。权重分10分，实际得分7.83分，得分率为78.30%。

C11补助面积：本指标主要反映和考核第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目补助面积实现情况。

评价组根据现场调研及收集资料，2022年实施秸秆综合利用还田作业补助项目有6个乡镇，完成任务面积的乡镇有3个，分别是和川镇、马壁镇和良马镇，未完成任务面积的乡镇有3个，是府城镇、唐城镇和冀氏镇，得1.5分。2022年实施综合利用还田作业补助项目的有3个合作社，兆丰农机合作社的《农机秸秆还田作业监测记录表》与《安泽县2022年秸秆综合利用作业补助达标面积确认表》一致，惠民农机合作社和众惠农机联合社的不一致，得0.33分。根据《安泽县秸秆还田作业补助项目第三方验收报告》，最终确认有效作业面积30191.81亩，根据评分标准，得6分。2022年实施秸秆综合利用还田作业补助项目实施情况如下表4-3-1所示。

表4-3-1 项目实施内容表

| 序号 | 乡镇 | 任务量 | 村名 | 目标 | 实际完成亩数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 府城镇 | 5000亩 | 桃寨村 | 1000亩 | 821.15亩 |
|  |  |  | 三交村 | 1000亩 | 717.18亩 |
|  |  |  | 孔村 | 1000亩 | 1078.26亩 |
|  |  |  | 小黄村 | 2000亩 | 1621.92亩 |
|  |  |  | 府城村 | 0亩 | 402.69亩 |
|  | 小计 | -- | -- | 5000亩 | 4641.20亩 |
| 2 | 和川镇 | 7000亩 | 安上村 | 1000亩 | 1890.99亩 |
|  |  |  | 北崖底村 | 1000亩 | 652.03亩 |
|  |  |  | 沁河庄村 | 2000亩 | 1163.02亩 |
|  |  |  | 议亭村 | 2000亩变0亩 | 议亭村有高标准农田建设项目，不能实施秸秆还田项目，后分配给和川镇石渠村、上县村、上田村、双头村。 |
|  |  |  | 洪驿村 | 1000亩 | 1791.44亩 |
|  |  |  | 石渠村 | 500亩 | 501.00亩 |
|  |  |  | 上县村 | 500亩 | 514.87亩 |
|  |  |  | 上田村 | 500亩 | 1253.29亩 |
|  |  |  | 双头村 | 500亩 | 0亩 |
|  |  |  | 河东村 | 0亩 | 600.4亩 |
|  | 小计 | -- | -- | 7000亩 | 8367.04亩 |
| 3 | 唐城镇 | 3000亩 | 梨八沟村 | 1000亩变0亩 | 因工业园区整体迁移、梨八沟村、亢驿村和唐城村地被征用 |
|  |  |  | 亢驿村 | 500亩变0亩 |  |
|  |  |  | 唐城村 | 500亩变0亩 |  |
|  |  |  | 固县村 | 1000亩 | 761.31亩 |
|  | 小计 | -- | -- | 1000亩 | 761.31亩 |
| 4 | 冀氏镇 | 5000亩 | 兰村 | 1000亩 | 1260.39亩 |
|  |  |  | 柳树沟村 | 1000亩 | 1260.49亩 |
|  |  |  | 白村 | 1000亩 | 1136.54亩 |
|  |  |  | 王村 | 1000亩 | 212.20亩 |
|  |  |  | 马寨 | 1000亩 | 976.95亩 |
|  | 小计 | -- | -- | 5000亩 | 4846.57亩 |
| 5 | 马壁镇 | 5000亩 | 苏村 | 1500亩 | 1317.39亩 |
|  |  |  | 河阳村 | 2000亩 | 1631.86亩 |
|  |  |  | 邢村 | 0亩 | 514.31亩 |
|  |  |  | 东唐村 | 1500亩 | 1894.99亩 |
|  | 小计 | -- | -- | 5000亩 | 5358.55亩 |
| 6 | 良马镇 | 5000亩 | 宋店村 | 1500亩 | 1944.18亩 |
|  |  |  | 英寨村 | 1500亩 | 2116.22亩 |
|  |  |  | 边寨村 | 1000亩 | 1027.41亩 |
|  |  |  | 郭都村 | 1000亩 | 1129.33亩 |
|  | 小计 | -- | -- | 5000亩 | 6217.14亩 |
| 7 | 合计 | 30000亩 | -- | -- | 30191.81亩 |

该指标标准得分10分，实际得分7.83分，得分率78.30%。

2.产出质量

产出质量主要反映和考核第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目验收质量达标情况。

产出质量主要包括验收达标率1个指标。权重分10分，实际得分8分，得分率为80%。

C21验收达标率：本指标主要反映和考核第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目验收质量达标情况。

评价组根据现场调研及收集资料，6个乡镇人民政府向安泽县秸秆还田项目领导组申请的验收资料内容均为任务面积至11月底已全部完成，出现与实际作业面积不符合现象。如《冀氏镇人民政府 关于申请玉米秸秆还田作业验收的申请》中明确“依据文件下达冀氏镇玉米秸秆还田项目5000亩的要求，（分别为柳树沟1000亩、兰村1000亩、白村1000亩、马寨1000亩、王村1000亩），我镇均已完成”但实际作业面积是柳树沟1260.49亩、兰村1663.08亩、白村1136.54亩、马寨976.95亩、王村212.20亩，不得分；

安泽县6个乡镇人民政府均对各镇项目完成后进行核实验收，经公示无异议后由项目镇提出验收申请，安泽县秸秆综合还田项目领导组对实施项目镇30%以上的行政村采取线上与线下验收结合的方式进行验收，验收后形成《关于全县秸秆综合利用还田项目的验收报告》；线下验收是在项目镇核验的基础上，安泽县农业机械发展中心组成的以李向东为组长的验收组，对全县秸秆综合利用还田项目的村进行了抽查验收，在镇、村有关领导的配合下，按30%的比例，抽查验收了13个村，248户，共计验收面积5174.73亩，其中:惠民农机合作社，抽查了79户，验收面积1503.67亩，兆丰农机合作社，抽查了105户，验收面积1957.36亩，众惠农机联合社，抽查了64户，验收面积1713.70亩，结合智慧农机作业监测平台出具的面积，质量、数据一致，全部达标，得3分。

线上验收是安泽县农业机械发展中心委托山西沃佳检测有限责任公司进行作业面积数据核查，依据智慧农机作业监测平台数据，对每位机手的作业数据进行核查。2022年安泽县共有45台/套机组投入到作业中，山西沃佳检测有限责任公司现场核查了作业机组9套，经核查全部符合作业要求，得5分。

该指标标准得分10分，实际得分8分，得分率80%。

3.产出时效

产出时效主要反映和考核第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目完成及时性情况。

产出时效主要包括完成及时性1个指标。权重分5分，实际得分4.81分，得分率为96.20%。

C31完成及时性：本指标主要反映和考核第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目在2022年12月15日是否完成。

评价组根据现场调研及收集资料，按照《安泽县人民政府关于印发<2022年安泽县秸秆综合利用还田补助项目实施方案>的通知》（安政办发〔2022〕48号）要求“实施时间为2022年10月中旬至12月中旬(或任务完成)”。

根据《安泽县2022年秸秆综合利用还田作业补助项目第三方验收报告》中明确截止2022年11月30日，安泽县秸秆综合利用还田补助项目全部实施完毕；结合《安泽县玉米秸秆综合利用还田作业登记表》，安泽县6个乡镇27个村的作业时间情况如下表4-3-2所示。

表4-3-1 各村实际作业时间表

| 乡镇 | 序号 | 村名 | 实际作业时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 府城镇 | 1 | 桃寨村 | 2022年11月1日至2022年11月5日 |
|  | 2 | 三交村 | 2022年11月15日至2022年11月26日 |
|  | 3 | 孔村 | 2022年11月2日至2022年11月10日 |
|  | 4 | 小黄村 | 2022年10月27日至2022年11月11日 |
|  | 5 | 府城村 | 2022年10月23日至2022年11月8日 |
| 和川镇 | 6 | 安上村 | 2022年11月5日至2022年11月24日 |
|  | 7 | 北崖底村 | 2022年11月9日至2022年11月28日 |
|  | 8 | 沁河庄村 | 2022年11月4日至2022年11月27日 |
|  | 9 | 洪驿村 | 2022年11月6日至2022年11月27日 |
|  | 10 | 石渠村 | 2022年11月1日至2022年11月8日 |
|  | 11 | 上县村 | 2022年10月28日至2022年11月6日 |
|  | 12 | 上田村 | 2022年11月4日至2022年11月6日 |
|  | 13 | 双头村 | 2022年11月26日至2022年11月30日 |
| 唐城镇 | 14 | 固县村 | 2022年11月13日至2022年11月29日 |
| 冀氏镇 | 15 | 兰村 | 2022年11月8日至2022年11月26日 |
|  | 16 | 柳树沟村 | 2022年11月13日至2022年11月20日 |
|  | 17 | 白村 | 2022年10月27日至2022年11月14日 |
|  | 18 | 王村 | 2022年11月25日至2022年11月29日 |
|  | 19 | 马寨 | 2022年11月3日至2022年11月29日 |
| 马壁镇 | 20 | 苏村 | 2022年10月5日至2022年11月29日 |
|  | 21 | 河阳村 | 作业时间为空 |
|  | 22 | 邢村 | 2022年11月1日至2022年11月14日 |
|  | 23 | 东唐村 | 2022年11月1日至2022年11月26日 |
| 良马镇 | 24 | 宋店村 | 2022年11月2日至2022年11月27日 |
|  | 25 | 英寨村 | 2022年11月10日至2022年11月26日 |
|  | 26 | 边寨村 | 2022年11月3日至2022年11月27日 |
|  | 27 | 郭都村 | 2022年11月6日至2022年11月24日 |

因马壁镇河阳村的《安泽县玉米秸秆综合利用还田作业登记表》作业时间为空，本指标得分=26/27×5=4.81分。

该指标标准得分5分，实际得分4.81分，得分率96.20%。

4.产出成本

产出成本主要反映和考核第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目是否按照标准补助。

产出成本主要包括补助标准1个指标。权重分5分，实际得分5分，得分率为100%。

C41补助标准：本指标主要反映和考核第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目是否按照补贴标准补贴。

评价组根据现场调研及收集资料，根据《安泽县人民政府关于印发<2022年安泽县秸秆综合利用还田补助项目实施方案>的通知》（安政办发〔2022〕48号）文件明确补助标准:每亩补助30元。安泽县财政局依据《安泽县玉米秸秆综合利用还田作业登记表》和《安泽县玉米秸秆综合利用还田项目补助资金明细表》，按照每亩补助30元将补贴资金直接支付给承担项目的3个农机合作社，得5分。

该指标标准得分5分，实际得分5分，得分率100%。

## （四）项目效益情况

效益指标主要从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度五个方面进行考核，经济效益下分两个三级指标，社会效益下分三个三级指标，生态效益下分一个三级指标，可持续影响下分一个三级指标，满意度下分一个三级指标。效益指标分值共计30分，实际得分23.58分，得分率为78.60%。详见表4-4：

表4-4 效益指标评分表

| 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D11减轻人民群众生活负担 | 3.00 | 减轻 | 每亩减少30元 | 3.00 | 100.00% |
| D12每亩增收 | 3.00 | 60元 | 50%村民60元 | 1.50 | 50.00% |
| 小计 | 6.00 |  |  | 4.50 | 75.00% |
| D21政策知晓率 | 4.00 | 100% | 93.55% | 3.74 | 93.50% |
| D22提升耕地质量 | 4.00 | 提升 | 较提升 | 2.87 | 71.75% |
| D23秸秆还田率 | 4.00 | ≥90% | 70%-80% | 2.00 | 50.00% |
| 小计 | 12.00 |  |  | 8.61 | 71.75% |
| D31减轻护林防火压力 | 2.00 | 减轻 | 减轻 | 1.96 | 98.00% |
| 小计 | 2.00 |  |  | 1.96 | 98.00% |
| D41后续管理制度健全性 | 4.00 | 健全 | 健全 | 4.00 | 100.00% |
| 小计 | 4.00 |  |  | 4.00 | 100.00% |
| D51受益群众满意度 | 5.00 | ≥95% | 90.17% | 4.51 | 90.20% |
| 小计 | 5.00 |  |  | 4.51 | 90.20% |
| 合计 | 30.00 |  |  | 23.58 | 78.60% |

1.经济效益

经济效益指标主要反映和考核第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目减轻人民群众生活负担和每亩增收情况。

经济效益主要包括减轻人民群众生活负担、每亩增收2个指标。权重分6分，实际得分4.50分，得分率为75%。

D11减轻人民群众生活负担：本指标反映和考核第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目实施后是否真实减轻人民群众生活负担。

评价组根据现场调研及收集资料，2022年秸秆综合利用还田市场价格是每亩40元。实施第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目的村民每亩补贴30元，村民向农机手实际支付金额是10元；不在项目实施村的村民自行寻找农机手秸秆还田需按每亩40元支付，明显看出,实施秸秆综合利用的村民较自行购买价格低，得3分。

该指标标准得分3分，实际得分3分，得分率100%。

D12每亩增收：本指标反映和考核第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目实施后是否每亩增收。

评价组根据现场调研及收集资料，2022年第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目实施后，根据《“第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目”受益农户问卷调查》情况，具体情况如图4-1-1所示，50%的村民预计农户每亩增收≤30元，50%的村民预计农户每亩增收60元，得分=50%×3=1.50分。

图4-4-1 预计每亩增收情况问卷

该指标标准得分3分，实际得分1.50分，得分率50%。

2.社会效益

社会效益指标主要反映和考核第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目实施后是政策知晓率、提升耕地质量和秸秆还田率情况。

社会效益主要包括政策知晓率、提升耕地质量、和秸秆还田率3个指标。权重分12分，实际得分8.61分，得分率为71.75%。

D21政策知晓率：本指标反映和考核第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目实施后政策知晓率。

评价组根据现场调研及收集资料，通过《“第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目”受益农户问卷调查》中的第2个问题“您了解2022年安泽县秸秆综合利用还田补助项目政策吗?”情况，通过问卷186户村民，其中110户村民回答全部了解，59户村民回答部分了解，17户村民回答不了解，详见图4-4-2。政策知晓率=（回答全部了解户数+回答部分了解户数）/全部调研户数×100%=（110+59）/186×100%=93.55%，根据评分标准，90%＜政策知晓率≤100%，得分=93.55%×4=3.74分。

图4-4-2 秸秆还田补助政策了解情况问卷

该指标标准得分4分，实际得分3.74分，得分率93.50%。

D22提升耕地质量：本指标反映和考核第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目耕地质量提升情况。

评价组根据现场调研及收集资料，项目实施后比实施前出现地下害虫较多，存在去除秸秆中遗留的虫害、改善土壤种植层问题，得1分。

通过《“第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目”受益农户问卷调查》中的第5个问题“项目完成后，您家是否提升耕地质量?”情况，通过问卷186户村民，其中174户村民回答是，12户村民回答否，详见图4-4-3。得分=占比率×2=93.55%×2=1.87分。

图4-4-3 提升耕地质量情况问卷

该指标标准得分4分，实际得分2.87分，得分率71.75%。

D23秸秆还田率：本指标反映和考核第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目实施后秸秆还田率情况。

评价组通过实际调研情况，2022年一亩地大约产秸秆5O0斤，2022年秸秆还田率大约在百分之七十至八十。根据评分标准，70%＜秸秆还田率≤80%，得2分。

该指标标准得分4分，实际得分2分，得分率50%。

3.生态效益

生态效益指标主要反映和考核第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目项目实施后护林防火压力是否减轻。

生态效益主要包括减轻护林防火压力1个指标。权重分2分，实际得分1.96分，得分率为98%。

D31减轻护林防火压力：本指标主要反映和考核第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目实施后护林防火压力是否减轻。

评价组通过实际调研情况，通过与项目负责人访谈，2022年第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目确认有效作业面积30191.81亩，减少秸秆焚烧30191.81亩，明显看出护林防火压力减轻，得1分。

通过《“第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目”受益农户问卷调查》中的第7个问题“项目完成后，您觉得是否减轻护林防火压力?”情况，通过问卷186户村民，其中178户村民回答是，8户村民回答否，详见图4-4-4。得分=占比率×1=95.70%×1=0.96分。

图4-4-4 减轻护林防火压力情况问卷

该指标标准得分2分，实际得分1.96分，得分率98%。

4.可持续影响

可持续影响指标反映和考核第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目实施后后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

可持续影响指标主要包括后续管理制度健全性1个指标。权重分4分，实际得分4分，得分率100%。

D41后续管理制度健全性：本指标主要反映和考核第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目运行及成效发挥的可持续影响情况。

评价组通过实际调研情况，第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目主管部门是安泽县农业机械发展中心，实施单位是安泽县农业机械发展中心，2022年第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目属于一次性项目，安泽县农业机械发展中心培育扶持壮大示范合作社有3家，给予支持重点是对项目作业方面和营商环境方面，得1分；安泽县农业机械发展中心对第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目下达实施方案后，承担项目任务的村委会责成专人负责此项工作，落实作业任务、组织农机户、农机作业服务组织进行作业和面积核实工作，充分尊重农民意愿，不采取强制手段进行推广，得1分。

该指标标准得分4分，实际得分4分，得分率100%。

5.满意度指标

满意度指标反映和考核受益群众对项目实施效果的满意程度。

满意度指标主要包括受益群众满意度1个指标。权重分5分，实际得分4.51分，得分率为90.20%。

D51受益群众满意度：本指标主要反映和考核第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目实施后受益群众对项目实施效果的满意程度。

根据评价小组设计的《“第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目”受益农户问卷调查》的调查结果，通过问卷受益村民，共问卷2545户村民，受益群众满意度为90.17%。根据评分标准，满意度低于95%，得分=满意度×权重分=90.17%×5=4.51分。

该指标标准得分5分，实际得分4.51分，得分率90.20%。

# 五、主要成效和经验做法

## （一）主要绩效

进一步提升耕地质量，改善农业农村生态环境

2022年实施秸秆综合利用还田作业补助任务面积3万亩，结合安泽县监测平台数据，最终确定2022年安泽县秸秆综合利用还田补助项目实施总面积为30191.81亩。项目实施后，进一步提升耕地质量，增加土壤肥力，改善农业农村生态环境。

## （二）经验做法

加大抽检验收力度，增强监督管理水平

一是智能化监测全覆盖，在原有深松作业远程监控系统的基础上，配套实施秸秆还田项目，同步配备秸秆还田作业远程监控系统，由山西省农机化服务中心开展秸秆还田作业补助第三方质检服务。二是提醒作业机手时刻对作业远程监测设备进行检查反馈，确保设备能正常运行。三是加大抽检验收力度，除利用系统监测记录外，由中心分管领导、各镇分管领导、农机员组成项目验收组，逐镇、逐项目村、全面核查全县项目作业验收工作。

# 六、存在问题及原因分析

## （一）实施主体不规范

本项目实施方案明确选定具备资质的农机服务联合社为实施主体，最终公示2个联合社，分别是安泽县众联农机服务农民专业合作社联合社和安泽县惠民农业服务农民专业合作社联合社。

安泽县众联农机服务农民专业合作社联合社资质规范，但安泽县惠民农业服务农民专业合作社联合社是刚成立还没备案，无法申请安泽县财政局开结算单，该联合社最终由2个合作社为实施主体，分别是安泽县惠民农业机械专业合作社和安泽县兆丰农机服务农民专业合作社，最终本项目的实施主体是1个联合社和2个合作社。

## （二）实施内容存在调整

和川镇的任务村议亭村由于存在高标准农田建设项目，不能实施秸秆还田项目，后分配给和川镇石渠村、上县村、上田村、双头村，因其他原因双头村调整到河东村；唐城镇的任务村梨八沟村、亢驿村和唐城村因工业园区整体迁移，土地被征用，取消秸秆还田作业补助。

## （三）部分制度未能有效执行

6个乡镇人民政府向安泽县秸秆还田项目领导组申请的验收资料内容均为“任务面积至11月底已全部完成”，出现与实际作业面积不符合现象。如《冀氏镇人民政府 关于申请玉米秸秆还田作业验收的申请》中明确“依据文件下达冀氏镇玉米秸秆还田项目5000亩的要求，（分别为柳树沟1000亩、兰村1000亩、白村1000亩、马寨1000亩、王村1000亩），我镇均已完成”，但实际作业面积是柳树沟1260.49亩、兰村1663.08亩、白村1136.54亩、马寨976.95亩、王村212.20亩；马壁镇河阳村的《安泽县玉米秸秆综合利用还田作业登记表》作业时间为空；兆丰农机合作社的《农机秸秆还田作业监测记录表》与《安泽县2022年秸秆综合利用作业补助达标面积确认表》一致，惠民农机合作社和众惠农机联合社的不一致。

## （四）绩效自评不完善

第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目自评报告内容齐全，自评表中数量指标“秸秆综合利用还田补助项目作业面积”指标值为“30000亩”，实际完成值“30000亩”。根据《安泽县秸秆还田作业补助项目第三方验收报告》，最终确认有效作业面积30191.81亩，自评报告中未填写真实数据。

# 七、有关建议

## （一）问题建议

1.规范实施主体

建议安泽县农业机械发展中心以后类似项目严格按照《安泽县人民政府关于印发<2022年安泽县秸秆综合利用还田补助项目实施方案>的通知》（安政办发〔2022〕48号）文件要求选定实施主体。

2.加大核查

建议安泽县农业机械发展中心核查好全县项目计划和镇、村申报情况，确定秸秆综合利用还田项目作业区域和作业任务的准确性，检查各镇（区、街道）秸秆还田台账资料包括作业申报表、作业清册（合同）以及公示情况等。

建议6个乡镇人民政府成立核查小组，一是通过电话核查，了解秸秆还田面积、还田质量等；二是现场核查，核查小组到还田现场核查秸秆还田作业面积申报的准确率、还田质量等情况。

3.加强秸秆资源台账建设

安泽县农业机械发展中心应加大对秸秆综合利用作业补助工作填报的报表核实，确保数据的真实性和完整性。加强秸秆资源台账建设。以镇为单元，严格按照调查技术要求和流程，推进秸秆资源台账数据采集、填写，在要求时限内完成数据报送。采取电话抽查、交叉互检、现场核查等方式，对台账数据真实性进行核验，发现问题及时整改。充分发掘利用数据，强化台账作用发挥。

4.提升自评价水平

建议安泽县农业机械发展中心在项目自评时根据实际实施情况进行填报，从而提出相应的整改意见，及时整改，确保以后年度项目执行的产出效益。

## （二）结果应用建议

1.适时公开评价结果

依据《政府信息公开条例》等相关规定，建议将绩效评价情况在一定范围内公开，形成社会监督机制，督促资金使用单位强化责任意识，增强绩效理念，提高项目资金使用效率。

2.及时反馈评价结果

财政部门要将绩效评价情况包括项目绩效分值、等级，存在的问题及建议反馈给项目实施单位，使其了解绩效评价结果，针对性地结合绩效评价情况，巩固成果，整改问题，弥补不足。

3.加大推广秸秆还田项目

安泽县共有67个行政村，玉米种植面积34万余亩，秸秆综合利用面积大约5万亩，其中青贮面积4万亩。秸秆综合利用还田作业补助项目仅在2022年实施，补助面积30191.81亩，秸秆还田率70%-80%。2023年无此政策，根据村民和农机组织反映秸秆还田周期短，农机手按照农户电话咨询顺序进行作业，出现来回赶路和效率低的现象；农户自行找农机手需按照45元/亩支付。建议财政部门核实秸秆还田作业面积，加大秸秆综合利用项目的投入。

# 八、其他需要说明的问题

《安泽县2022年秸秆综合利用作业补助项目达标面积确认表》中序号1至12是安泽县惠民农业机械专业合作社作业面积9128.35亩；但《二〇二二年秸秆综合利用还田作业补助资金明细表》中质检第三方确认达标面积9128.30亩。

序号13至31是安泽县兆丰农机服务农民专业合作社作业面积10607.81亩与《二〇二二年秸秆综合利用还田作业补助资金明细表》质检第三方确认达标面积一致。

序号32至45是安泽县众联农机服务农民专业合作社联合社作业面积10455.65亩；但《二〇二二年秸秆综合利用还田作业补助资金明细表》中质检第三方确认达标面积和结算面积是10455.7亩。

# 九、相关附件

附件：1.绩效评价打分表

2.满意度调查分析报告

3.访谈记录

4.合规性检查报告

## 附件1：绩效评价打分表

附表1-1 第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目绩效评价打分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 权重 | 指标解释 | 目标值 | 评分依据 | 评分标准 | 评分过程 | 业绩值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策 （20） | A1项目立项 （7） | A11立项依据充分性 | 4 | 考察第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 充分 | 通用标准 | ①项目立项符合《山西省农业农村厅关于下达2022年第二批中央农业资源及生态环境保护资金使用计划和任务清单的通知》（晋农计财发〔2022〕17号）等相关政策；（1分） ②项目立项符合“十四五”期间资金规划和政策要求；（1分） ③项目立项与安泽县农业机械发展中心职责范围相符，属于部门履职所需；（1分） ④项目属于公分共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。（1分） | 评价组通过现场调研复核发现，第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目立项有《中共山西省委山西省人民政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的实施方案》(晋财农〔2021〕51号)、《山西省财政厅等关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》(晋财农〔2021〕56号)等支撑文件，说明符合国家法律法规等相关政策，得1分。项目实施是2022年全年实施综合利用还田作业符合“十四五”期间资金规划和政策要求，得1分。项目的设立与安泽县农业机械发展中心“负责全县农机规划。”职责范围相符，属于部门履职所需，得1分。项目属于公共财政支持范围中的“2130505生产发展”，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得1分。 | 充分 | 4 | 100% |
|  |  | A12立项程序规范性 | 3 | 考察第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 规范 | 通用标准 | ①项目按照2022年全县项目计划和镇、村申报情况、部门申报、对应财政科室审核、绩效科审核、预算科审核、人大批复等相关规定程序申请设立；（1分） ②审批文件、材料符合《安泽县人民政府关于印发<2022年统筹整合财政资金巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴实施方案>的通知》（安政发〔2022〕22号）等相关要求；（1分） ③事前经过必要的专家论证、集体决策。（1分） | 评价组通过现场调研复核发现，第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目由安泽县农业机械发展中心在一体化系统进行项目储备，向安泽县财政局请示资金，资金主管部门审核、安泽县财政局农财股审核、绩效科审核，预算科审核、人大批复，符合相关规定程序申请设立，得1分；第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目符合《安泽县人民政府关于印发<2022年统筹整合财政资金巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴实施方案>的通知》（安政发〔2022〕22号）文件中“（四）项目资金安排--产业项目，审批文件、材料符合第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目等相关要求，得1分。项目事前经过《安泽县农业机械发展中心会议纪要》和村委集体决策，得1分。 | 规范 | 3 | 100% |
|  | A2绩效目标（7） | A21绩效目标合理性 | 4 | 考察第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 合理 | 通用标准 | ①项目有绩效目标，所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划；（1分） ②项目绩效目标与部门职责、承担单位职责、实际工作内容具有相关性；（1分） ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；（1分） ④预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分） | 评价组通过现场调研复核发现，第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目2022年填报了《项目支出绩效目标申报表》并设定总目标及年度绩效目标，所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划，得1分；设置的项目绩效目标为“配合省农机中心下达的3万亩深松项目实施。每亩补助30元，共3万亩。通过秸秆先还田后方便深松项目实施，还可以使秸秆肥料化，减轻护林防火压力”与实际工作内容具有相关性，与部门职责、承担单位职责相关，得1分；项目设定的绩效目标中设定的效益符合业绩水平，体现产出效果，得1分；2022年度预算确定的项目资金量与实际补助资金相匹配，得1分。 | 合理 | 4 | 100% |
|  |  | A22绩效指标明确性 | 3 | 考察第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 明确 | 通用标准 | ①将项目绩效目标细化分解为数量、质量、时效、成本、效益等具体的绩效指标；（1分） ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③与项目目标任务数或计划数相对应。（1分） | 评价组通过现场调研复核发现，第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目产出指标设置了数量、质量、时效、成本指标，效益设置了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标，得1分；效益指标设置：经济效益三级指标“促进农作物高产、增加农民收入”，指标值“增加”；生态效益三级指标“提升耕地质量、增加土壤肥力”，指标值“减轻”，出现指标设置不清晰，指标值不可衡量；产出指标的指标值通过定量与定性相结合的方式予以体现，清晰、可衡量，得0.5分；指标值设置与《安泽县人民政府关于印发<2022年安泽县秸秆综合利用还田补助项目实施方案>的通知》（安政办发〔2022〕48号）中工作计划数相符，得1分。 | 较明确 | 2.5 | 83.33% |
|  | A3资金投入（6） | A31预算编制科学性 | 4 | 考察第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 科学 | 通用标准 | ①预算编制金额经过科学论证；（2分） ②预算内容与项目实施内容匹配；（1分） ③预算额度测算依据充分，按照标准编制；（1分） | 评价组通过现场调研复核发现，第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目资金按照《安泽县人民政府关于印发<2022年统筹整合财政资金巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴实施方案>的通知》（安政发〔2022〕22号）确定秸秆综合利用项目资金90元，经过科学论证，得2分；项目预算内容涉及秸秆综合利用还田作业补助资金涉及25个村与项目实际实施27个村不匹配，得0.5分；项目预算测算是依据任务目标2022年全年实施综合利用还田作业补助面积共3万亩，按照补助标准每亩补助30元编制，预算额度测算依据充分，按照标准编制；得1分。 | 较科学 | 3.50 | 87.50% |
|  |  | A32资金分配合理性 | 2 | 考察第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目预算资金分配是否有测算依据，与安泽县农业机械发展中心是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 合理 | 通用标准 | ①建立包括分配范围、方法、程序等必要要素的专项资金分配机制，资金分配程序资料完整，资金分配方法选择适当。预算资金分配依据充分，与第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目政策相符；（1分） ②资金分配额度合理，分配额度符合标准，补助资金能够全额支付。（1分） | 评价组通过现场调研复核发现，第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目资金预算分配根据6个镇申报、27个村实际作业面积、45位农机手补助对象、补助标准每亩30元进行分配。预算资金分配依据充分，得1分。资金分配额度按照在全县六个镇实施秸秆综合利用还田作业补助面积共3万亩，补助标准每亩补助30元，批复预算资金用于支第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目，与单位实际工作相适应，得1分。 | 合理 | 2 | 100% |
| B过程（20） | B1资金管理（12） | B11资金到位率 | 4 | 考察第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目2022年实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 100% | 通用标准 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 得分=资金到位率×4分；资金到位率＜60%不得分。 | 评价组通过现场调研复核发现，第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目为2022年追加预算资金90万元，实际到位资金90万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（90万元/90万元）×100%=100%，得分=资金到位率×4=100%×4=4分。 | 100% | 4 | 100% |
|  |  | B12预算执行率 | 4 | 考察第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目2022年预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 95% | 通用标准 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 预算执行率≥95%得4分；预算执行率＜95%，得分=预算执行率×4分；预算执行率＜80%不得分。 | 评价组通过现场调研复核发现，第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目2022年度到位资金90万元，实际支出90万元。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（90万元/90万元）×100%=100%，预算执行率≥95%，得4分。 | 100% | 4 | 100% |
|  |  | B13资金使用合规性 | 4 | 考察第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目2022年资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 合规 | 通用标准 | ①项目资金管理办法符合《中华人民共和国会计法》和《资金管理办法》的规定；（1分） ②资金的拨付有完整的审批程序和手续：（1分） ③符合项目预算批复或合同规定用途：（1分） ④不存在套取、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，否则本指标整体为0分。（1分） | 评价组通过现场调研，查阅第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目资金管理符合《安泽县人民政府关于印发<2022年安泽县秸秆综合利用还田补助项目实施方案>的通知》（安政办发〔2022〕48号）的“资金兑付”要求，得1分。资金支出均为2022年秸秆综合利用还田作业项目补助，符合项目预算批复用途，得1分。资金的拨付有《国库集中支付凭证》《基层预算单位财政直接支付申请书》《二〇二二年秸秆综合利用还田作业项目补助资金明细表》、资金申请拨付报告、《验收报告》、《农机秸秆还田作业监测记录表》等完整的审批程序和手续，得1分。资金专款专用、记账规范、核算准确，不存在套取、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分。 | 合规 | 4 | 100% |
|  | B2组织实施（8） | B21管理制度健全性 | 2 | 考察第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 健全 | 通用标准 | ①安泽县农业机械发展中心设有设有《财务管理制度》、《政府采购管理制度》、《档案管理制度》、《合同管理制度》、《项目管理制度》；（1分） ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。（1分） | 评价组根据现场调研及收集资料，第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目主要由安泽县农业机械发展中心负责，对项目管理方面设有《安泽县人民政府关于印发<2022年安泽县秸秆综合利用还田补助项目实施方案>的通知》（安政办发〔2022〕48号）、项目资金方面设有《安泽县农业机械发展中心财务管理制度》，项目档案资料方面设有《安泽县农业机械发展中心档案管理制度》，得1分；财务和业务管理制度合法、合规、完整，得1分。 | 健全 | 2 | 100% |
|  |  | B22制度执行有效性 | 4 | 考察第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 有效 | 通用标准 | ①过程监督有效，按照相关的实施方案和制度实施；（1分） ②实施主体合规，经过规范、完整的程序，手续符合相关文件要求；（1分） ③实施过程中合规，项目前期准备工作完备、管理措施到位、服务单位工作开展情况符合合同协议内容；（1分） ④项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档。（1分） | 评价组根据现场调研及收集资料，第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目过程监督有效，安泽县农业机械发展中心按照相关的实施方案和制度实施，得1分；本项目实施方案明确选定具备资质的农机服务联合社为实施主体，安泽县农业机械发展中心发布《安泽县农业机械发展中心 关于实施秸秆综合利用还田作业补助项目面向全县公开遴选农机服务组织的公告》及实施细则，对报名的农机服务组织的选定资格、选定标准、选定方式、作业要求等方面审核，最终公示2个联合社，分别是安泽县众联农机服务农民专业合作社联合社和安泽县惠民农业服务农民专业合作社联合社，安泽县众联农机服务农民专业合作社联合社经过规范、完整的程序，手续符合相关文件要求，但安泽县惠民农业服务农民专业合作社联合社是刚成立还没备案，无法申请安泽县财政局开结算单，表明实施主体资格较不合规，得0.5分；第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目实施程序分为资格选定、签订合同、开展作业、项目验收、资金兑付五部分。其中，开展作业明确“农机手或农机服务组织凭作业合同在村委的统一安排下实施作业，在作业过程中，每完成一户的项目任务，农机手、农机服务组织要为农户出具规定的收款收据。”实际实施中是农户直接通过手机支付方式给农机手支付额外费用，不存在收款收据现象；因有高标准农田建设项目和工业园区整体迁移原因，和川镇和唐城镇的秸秆还田补助任务村和实际村存在偏差，得0.5分；各村与参与项目实施的农机户、农机服务组织填写的《安泽县玉米秸秆综合利用还田作业登记表》存在作业地点、作业时间为空的现象；安泽县惠民农业服务农民专业合作社联合社中的惠民农业机械专业合作社涉及和川镇和唐城镇的秸秆还田补助资料不齐全，未及时归档，安泽县众联农机服务农民专业合作社联合社的秸秆还田补助资料齐全并及时归档，得0.5分。 | 部分有效 | 2.50 | 62.50% |
|  |  | B23单位自评情况 | 2 | 反映和考核安泽县农业机械发展中心对于该项目自评的完成情况及完成质量。 | 较好 | 通用标准 | ①第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目有自评表及自评报告；（1分） ②第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目自评报告内容完整且数据真实有效。（1分） | 评价组根据现场调研及收集资料，第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目提供自评表及自评报告，得1分。第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目自评报告内容完整，数据实际值较为准确，例如自评表中数量指标“秸秆综合利用还田补助项目作业面积”指标值为“30000亩”，实际完成值“30000亩”。根据《安泽县秸秆还田作业补助项目第三方验收报告》，最终确认有效作业面积30191.81亩，自评报告中未填写真是数据，得0.5分。 | 较好 | 1.5 | 75% |
| C产出（30） | C1产出数量（10） | C11补助面积 | 10 | 主要反映和考核第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目补助面积实现情况。 | 3万亩 | 计划标准 | ①2022年实施综合利用还田作业补助项目有6个乡镇，完成任务面积的乡镇得0.5分，合计3分，未完成的乡镇不得分。 ②3家合作社的《农机秸秆还田作业监测记录表》与《安泽县2022年秸秆综合利用作业补助达标面积确认表》一致，得1分，1家合作社出现不一致现象，按占比扣分。 ②2022年实施综合利用还田作业补助面积3万亩得6分；若未达到3万亩，得分=实际完成补助面积/应补助面积×6分，实际完成补助面积占应补助面积比例低于90%不得分。 | 评价组根据现场调研及收集资料，2022年实施综合利用还田作业补助项目有有6个乡镇，完成任务面积的乡镇有3个，分别是和川镇、马壁镇和良马镇，未完成任务面积的乡镇有3个，是府城镇、唐城镇和冀氏镇。得1.5分。2022年实施综合利用还田作业补助项目的有3个合作社，兆丰农机合作社的《农机秸秆还田作业监测记录表》与《安泽县2022年秸秆综合利用作业补助达标面积确认表》一致，惠民农机合作社和众惠农机联合社的不一致，得0.33分。根据《安泽县秸秆还田作业补助项目第三方验收报告》，最终确认有效作业面积30191.81亩，根据评分标准，得6分。 | 30191.81亩 | 7.83 | 78.30% |
|  | C2产出质量（12） | C21验收达标率 | 10 | 主要反映和考核第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目验收质量达标情况。 | 100% | 计划标准 | ①提出验收资料合理、准确得2分，反之不得分。 ②线下验收结果由县项目领导组对实施项目镇30%以上的行政村采取线上与线下验收结合的方式进行验收，验收后形成验收报告。质量检测等资料完备可查，得3分；出现缺资料，无法证明验收合格现象，不得分； ②线上验收结果以第三方出具的验收报告结果为准，明确验收全部达标得5分，其余情况不得分。 | 评价组根据现场调研及收集资料，6个乡镇人民政府向安泽县秸秆还田项目领导组申请的验收资料内容均为任务面积至11月底已全部完成，出现与实际作业面积不符合现象。如《冀氏镇人民政府 关于申请玉米秸秆还田作业验收的申请》中明确“依据文件下达冀氏镇玉米秸秆还田项目5000亩的要求，（分别为柳树沟1000亩、兰村1000亩、白村1000亩、马寨1000亩、王村1000亩），我镇均已完成”但实际作业面积是柳树沟1260.49亩、兰村1663.08亩、白村1136.54亩、马寨976.95亩、王村212.20亩，不得分； 线下验收是在项目镇核验的基础上，安泽县农业机械发展中心组成的以李向东为组长的验收组，对全县秸秆综合利用还田项目的村进行了抽查验收，在镇、村有关领导的配合下，按30%的比例，抽查验收了13个村，248户，共计验收面积5174.73亩，其中:惠民农机合作社，抽查了79户，验收面积1503.67亩，兆丰农机合作社，抽查了105户，验收面积1957.36亩，众惠农机联合社，抽查了64户，验收面积1713.70亩，结合智慧农机作业监测平台出具的面积，质量、数据一致，全部达标，得3分。线上验收是安泽县农业机械发展中心委托山西沃佳检测有限责任公司进行作业面积数据核查，依据智慧农机作业监测平台数据，对每位机手的作业数据进行核查。2022年安泽县共有45台/套机组投入到作业中，山西沃佳检测有限责任公司现场核查了作业机组9套，经核查全部符合作业要求，得5分。 | 100%，但申请验收数据与实际不符 | 8 | 80% |
|  | C3产出时效（4） | C31完成及时性 | 5 | 主要反映和考核第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目在2022年12月15日是否完成。 | 及时 | 计划标准 | 在2022年12月15日前完成秸秆综合利用得5分，其余情况不得分。 | 评价组根据现场调研及收集资料，按照《安泽县人民政府关于印发<2022年安泽县秸秆综合利用还田补助项目实施方案>的通知》（安政办发〔2022〕48号）要求“实施时间为2022年10月中旬至12月中旬(或任务完成)”根据《安泽县2022年秸秆综合利用还田作业补助项目第三方验收报告》中明确截止2022年11月30日，安泽县秸秆综合利用还田补助项目全部实施完毕；结合《安泽县玉米秸秆综合利用还田作业登记表》，安泽县6个乡镇27个村的作业时间情况如下表4-3-2所示。因马壁镇河阳村的《安泽县玉米秸秆综合利用还田作业登记表》作业时间为空，本指标得分=26/27×5分=4.81分。 | 2022年11月30日 | 4.81 | 96.20% |
|  | C4产出成本 | C41补助标准 | 5 | 反映和考核第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目是否按照标准补助。 | 符合标准 | 计划标准 | 按照补助标准每亩补助30元，得5分，不符合则不得分。 | 评价组根据现场调研及收集资料，根据《安泽县人民政府关于印发<2022年安泽县秸秆综合利用还田补助项目实施方案>的通知》（安政办发〔2022〕48号）文件明确补助标准:每亩补助30元。安泽县财政局依据《安泽县玉米秸秆综合利用还田作业登记表》和《安泽县玉米秸秆综合利用还田项目补助资金明细表》，按照每亩补助30元将补贴资金直接支付给承担项目的3个农机合作社，得5分。 | 每亩补助30元 | 5 | 100% |
| D效益（30） | D1经济效益 （6） | D11减轻人民群众生活负担 | 3 | 反映和考核第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目实施后是否真实减轻人民群众生活负担。 | 减轻 | 计划标准 | 项目实施后，承担项目农机服务组织较自行找机手格低得3分，否则不得分。 | 评价组根据现场调研及收集资料，2022年秸秆综合利用还田市场价格是每亩40元。实施第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目的村民每亩补贴30元，村民向农机手实际支付金额是10元；不在项目实施村的村民自行寻找农机手秸秆还田需按每亩40元支付，明显看出,实施秸秆综合利用的村民较自行购买价格低，得3分。 | 每亩减少30元 | 3 | 100% |
|  |  | D12每亩增收 | 3 | 反映和考核第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目实施后是否每亩增收。 | 60元 | 计划标准 | 项目实施后，预计全部农户每亩增收60元，得3分；其余情况根据占比得权重分。 | 评价组根据现场调研及收集资料，2022年第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目实施后，根据《“第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目”受益农户问卷调查》情况，具体情况如图4-1-1所示，50%的村民预计农户每亩增收≤30元，50%的村民预计农户每亩增收60元，得分=50%×3分=1.50分。 | 50%村民60元 | 1.5 | 50% |
|  | D2社会效益（12） | D21政策知晓率 | 4 | 反映和考核第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目实施后政策知晓率。 | 100% | 计划标准 | 政策知晓率=100%得4分；90%＜政策知晓率≤100%，得分=政策知晓率×4分；政策知晓率≤90%不得分。 | 评价组根据现场调研及收集资料，通过《“第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目”受益农户问卷调查》中的第2个问题“您了解2022年安泽县秸秆综合利用还田补助项目政策吗?”情况，通过问卷186户村民，其中110户村民回答全部了解，59户村民回答部分了解，17户村民回答不了解，详见图4-4-2。政策知晓率=（回答全部了解户数+回答部分了解户数）/全部调研户数×100%=（110+59）/186×100%=93.55%，根据评分标准，90%＜政策知晓率≤100%，得分=93.55%×4分=3.74分。 | 93.55% | 3.74 | 93.50% |
|  |  | D22提升耕地质量 | 4 | 反映和考核第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目耕地质量提升情况。 | 提升 | 计划标准 | ①通过与项目负责人或村民访谈方式，耕地质量较实施前明显提升，得2分；存在影响耕地因素或现象得1分；实施前后差异不大不得分。 ②通过问卷形式，了解项目实施后的秸秆还田耕地质量情况，得分=占比率×2分。 | 评价组根据现场调研及收集资料，项目实施后比实施前出现地下害虫较多，存在去除秸秆中遗留的虫害、改善土壤种植层问题，得1分。 通过《“第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目”受益农户问卷调查》中的第5个问题“项目完成后，您家是否提升耕地质量?”情况，通过问卷186户村民，其中174户村民回答是，12户村民回答否，详见图4-4-3。得分=占比率×2分=93.55%×2分=1.87分。 | 较提升 | 2.87 | 71.75% |
|  |  | D23秸秆还田率 | 4 | 反映和考核第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目实施后秸秆还田率情况。 | ≥90% | 计划标准 | 秸秆还田率＞90%得4分；80%＜秸秆还田率≤90%，得3分；70%＜秸秆还田率≤80%，得2分；60%＜秸秆还田率≤70%，得1分；秸秆还田率＜60%不得分。 | 评价组通过实际调研情况，2022年一亩地大约产秸秆5O0斤，2022年秸秆还田率大约在百分之七十至八十。根据评分标准，70%＜秸秆还田率≤80%，得2分。 | 70%至80% | 2 | 50% |
|  | D3生态效益（2） | D31减轻护林防火压力 | 2 | 反映和考核第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目实施后护林防火压力是否减轻。 | 减轻 | 计划标准 | ①通过与项目负责人或村民访谈方式，护林防火较实施前压力减轻，得1分；其他情况不得分。 ②通过问卷形式，了解项目实施后的护林防火减轻情况，得分=占比率×1分。 | 评价组通过实际调研情况，通过与项目负责人访谈，2022年第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目确认有效作业面积30191.81亩，减少秸秆焚烧30191.81亩，明显看出护林防火压力减轻，得1分。 通过《“第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目”受益农户问卷调查》中的第7个问题“项目完成后，您觉得您觉得是否减轻护林防火压力?”情况，通过问卷186户村民，其中178户村民回答是，8户村民回答否，详见图4-4-4。得分=占比率×2分=95.70%×1分=0.96分。 | 减轻 | 1.96 | 98% |
|  | D4可持续影响（4） | D41后续管理制度健全性 | 4 | 反映和考核第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 健全 | 计划标准 | ①安泽县农业机械发展中心有培育扶持壮大示范合作社得1分，其他情况不得分。 ②安泽县农业机械发展中心对秸秆还田管理工作建立长效管理机制，管理人员安排落实到位；（1分） | 评价组通过实际调研情况，第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目主管部门是安泽县农业机械发展中心，实施单位是安泽县农业机械发展中心，2022年第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目属于一次性项目，安泽县农业机械发展中心培育扶持壮大示范合作社有3家，给予支持重点是对项目作业方面和营商环境方面，得1分；安泽县农业机械发展中心对第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目下达实施方案后，承担项目任务的村委会责成专人负责此项工作，落实作业任务、组织农机户、农机作业服务组织进行作业和面积核实工作，充分尊重农民意愿，不采取强制手段进行推广，得1分。 | 健全 | 4 | 100% |
|  | D5满意度（5） | D51受益群众满意度 | 5 | 反映和考核第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目实施后受益群众对项目实施效果的满意程度。 | ≥95% | 计划标准 | 根据问卷调查评分，满意度=∑样本数（“非常满意”×1.0+“比较满意”×0.8+“一般”×0.6+“不满意”×0）/总样本数×100%;根据问卷调查评分。满意度95%以上，得满分；低于95%，得分=满意度×权重分；低于60%不得分。 | 根据评价小组设计的《“第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目”受益农户问卷调查》的调查结果，通过问卷受益村民，共问卷2545户村民，受益群众满意度为90.17%。根据评分标准，满意度低于95%，得分=满意度×权重分=90.17%×5分=4.51分。 | 90.17% | 4.51 | 90.20% |
| 合计 | 100 | -- | 86.22 | 86.22% |

## 附件2：满意度调查分析报告

一、调查背景

本次社会调查工作针对第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目进行核实，并依照设计的绩效评价指标体系对相关的指标数据进行搜集、整理和分析，为本次绩效评价提供合理性支撑。

“第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目”问卷调查

1.调查对象

为“第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目”受益村民。

2.调查方式

本次问卷调查采取现场和电子问卷的形式。

3.调查问卷的分析

本次调查涉及6个乡镇，实际回收5个乡镇，回收问卷186户村民，受益群众满意度为90.17%，如下附表2-1所示。

附表2-1 受益群众满意度统计表

| 问题 | 满意度情况 |
| --- | --- |
| 您对秸秆综合利用还田作业补助面积满意吗? | 非常满意 | 比较满意 | 一般满意 | 不满意 | 回收数 | 权重满意度 |
|  | 126 | 41 | 12 | 7 | 186 | 90.38% |
| 您对秸秆综合利用还田作业质量满意吗? | 非常满意 | 比较满意 | 一般满意 | 不满意 | 回收数 | 权重满意度 |
|  | 127 | 41 | 13 | 5 | 186 | 90.91% |
| 您对秸秆综合利用还田补助标准满意吗? | 非常满意 | 比较满意 | 一般满意 | 不满意 | 回收数 | 权重满意度 |
|  | 117 | 46 | 16 | 7 | 186 | 88.98% |
| 您对承担秸秆综合利用还田作业补助项目的农机服务组织满意吗? | 非常满意 | 比较满意 | 一般满意 | 不满意 | 回收数 | 权重满意度 |
|  | 121 | 44 | 15 | 6 | 186 | 89.78% |
| 您对秸秆综合利用还田作业补助项目政策满意吗? | 非常满意 | 比较满意 | 一般满意 | 不满意 | 回收数 | 权重满意度 |
|  | 126 | 42 | 13 | 5 | 186 | 90.81% |

附件2-2-2 线上受益群众问卷情况

“第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目”

受益农户问卷调查

一、基本问题

1.您所在的乡镇是?（  ）

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A.府城镇 | 28 | 15.05% |
| B.和川镇 | 49 | 26.34% |
| C.唐城镇 | 0 | 0% |
| D.冀氏镇 | 79 | 42.47% |
| E.马壁镇 | 29 | 15.59% |
| F.良马镇 | 1 | 0.54% |
| 本题有效填写人次 | 186 |  |

附图1-1 乡镇情况图

2.您了解2022年安泽县秸秆综合利用还田补助项目政策吗?

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A．全部了解 | 110 | 59.14% |
| B.部分了解 | 59 | 31.72% |
| C.不了解 | 17 | 9.14% |
| 本题有效填写人次 | 186 |  |

附图1-2 政策知晓情况图

3.您家2022年秸秆综合利用是哪个合作社实施的?（  ）

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A.安泽县众联农机服务农民专业合作社联合社 | 43 | 23.12% |
| B.安泽县惠民农业机械专业合作社 | 70 | 37.63% |
| C.安泽县兆丰农机服务农民专业合作社 | 73 | 39.25% |
| 本题有效填写人次 | 186 |  |

附图1-3 合作社情况图

4.项目完成后，您家预计每亩增收多少元（  ）

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A．0元 | 18 | 9.68% |
| B.30元 | 75 | 40.32% |
| C.60元 | 34 | 18.28% |
| D.90元 | 59 | 31.72% |
| 本题有效填写人次 | 186 |  |

附图1-4 每亩增收情况图

5.项目完成后，您家是否提升耕地质量?（  ）

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A．是 | 174 | 93.55% |
| B.否 | 12 | 6.45% |
| 本题有效填写人次 | 186 |  |

附图1-5 耕地质量情况图

6.项目完成后，您觉得是否改善农村生态环境?（  ）

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A．是 | 176 | 94.62% |
| B.否 | 10 | 5.38% |
| 本题有效填写人次 | 186 |  |

附图1-6 改善环境情况图

7.项目完成后，您觉得是否减轻护林防火压力?（  ）

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A．是 | 178 | 95.7% |
| B.否 | 8 | 4.3% |
| 本题有效填写人次 | 186 |  |

附图1-7 减轻护林防火压力情况图

8.项目完成后，您觉得是否减少大气污染?（  ）

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A．是 | 175 | 94.09% |
| B.否 | 11 | 5.91% |
| 本题有效填写人次 | 186 |  |

附图1-8 减少大气污染情况图

二、满意度问题

9.您对秸秆综合利用还田作业补助面积满意吗?（  ）

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A.非常满意 | 126 | 67.74% |
| B.比较满意 | 41 | 22.04% |
| C.一般满意 | 12 | 6.45% |
| D.不满意 | 7 | 3.76% |
| 本题有效填写人次 | 186 |  |

附图1-9 满意度情况图

10.您对秸秆综合利用还田作业质量满意吗?（  ）

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A.非常满意 | 127 | 68.28% |
| B.比较满意 | 41 | 22.04% |
| C.一般满意 | 13 | 6.99% |
| D.不满意 | 5 | 2.69% |
| 本题有效填写人次 | 186 |  |

附图1-10 满意度情况图

11.您对秸秆综合利用还田补助标准满意吗?（  ）

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A.非常满意 | 117 | 62.9% |
| B.比较满意 | 46 | 24.73% |
| C.一般满意 | 16 | 8.6% |
| D.不满意 | 7 | 3.76% |
| 本题有效填写人次 | 186 |  |

附图1-11 满意度情况图

12.您对承担秸秆综合利用还田作业补助项目的农机服务组织满意吗?（  ）

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A.非常满意 | 121 | 65.05% |
| B.比较满意 | 44 | 23.66% |
| C.一般满意 | 15 | 8.06% |
| D.不满意 | 6 | 3.23% |
| 本题有效填写人次 | 186 |  |

附图1-12 满意度情况图

13.您对秸秆综合利用还田作业补助项目政策满意吗?（  ）

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A.非常满意 | 126 | 67.74% |
| B.比较满意 | 42 | 22.58% |
| C.一般满意 | 13 | 6.99% |
| D.不满意 | 5 | 2.69% |
| 本题有效填写人次 | 186 |  |

附图1-13 满意度情况图

14.您还有其他问题和建议吗?

附图1-14 满意度情况图

## 附件3：访谈记录

附表3-1 访谈提纲

访谈对象：“第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目——安泽县农业机械发展中心负责人。

访谈内容：

1.请您简要谈谈第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目工作总体情况（支持范围、申报、审核、分配标准、拨付及监管）。

答：秸秆综合利用项目属于安泽县统筹整合资金90万元，我中心把此项目与深松整地项目捆绑实施，通过村、镇层层申报，遴选合作社后，分配了三个具备条件的合作社，由合作社具体负责落实。

2.请您简要谈谈第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目预算的申请、审批、拨付流程是怎样的？

答：由农机中心监督完成，各合作社任务完成后，我们通过线上线下验收后，申请县财政拨付项目资金。

3.请您简要谈谈安泽县共有多少区域、面积需要秸秆综合利用？

答：安泽县共有67个行政村，玉米种植面积34万余亩，秸秆综合利用面积大约5万亩，其中青贮面积4万亩。

4.请您简要谈谈2022年计划如何培育扶持壮大示范合作社？

答：在培育壮大合作社上，我们重点一是作业项目上给予支持，二是争取省市项目资金上给予扶持，三是在营商环境上给予支持。

5.请您简要谈谈项目实施后，农户每亩实际增收多少？

答：农户实际亩增收约100-200元。

6.请您简要谈谈项目实施前后的秸秆还田增肥增产作用，增产率多少？

答：增产率在10%左右。

7.请您简要谈谈项目实施前后的大气污染情况。

答：项目实施后，有效地减少了大气污染，人居环境清爽，天空明朗。

8.请您简要谈谈项目实施前后的护林防火压力情况。

答：极大地减轻我县防火压力，林区秸秆还田，杜绝人为火灾隐患。

9.请您简要谈谈关于该项目的后续监管制度及措施。

答：秸秆综合利用项目，利县，利民，深受群众欢迎，希望各级政府应加大秸秆综合利用项目的投入。

10.请您简要谈谈第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目在进行过程中遇到的问题、经验做法，有哪些建议？

答：该项目应大力提倡，广泛应用实施。尤其是山区县，我们农机户全部安装远程监测设备，可以有效地监督农机作业情况。

附表3-2 访谈提纲

访谈对象：“第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目——安泽县兆丰农机服务农民专业合作社负责人。

访谈内容：

1.请您简要谈谈您是如何被选定实施主体，承担2022年秸秆还田作业任务？

答：通过遴选。

2.您联合社共有多少机手？多少有安全险？

答：21位机手，都有安全险。

3.您联合社第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目工作总体情况（乡镇范围、农户分配标准、申报、审核、拨付及监管）。

答：在三个镇实施，农户每亩出10元，已申报，审核，拨付到机手，由农机中心监管。

4.请您简要谈谈农户在实施秸秆还田，找承担项目农机服务组织较自行找机手或自己干的优点在哪？

答：实施时间短，质量有保障。体现了大集体作战的优势。

5.项目实施后，农户每亩实际增收多少？

答：每亩可增收100公斤左右。

6.请您简要谈谈项目实施前后的秸秆还田增肥增产作用，增产率多少？

答：10%左右。

7.请您简要谈谈项目实施前后的大气污染情况。

答：没有烧秸秆烟气，空气污染就好的多了。

8.请您简要谈谈项目实施前后的护林防火压力情况。

答：大大降低了防火压力。

9.请您简要谈谈关于该项目的后续监管制度及措施。

答：应由农机部门制定监管制度及措施。

10.请您简要谈谈第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目在进行过程中遇到的问题、经验做法，有哪些建议？

答：项目面积少，普及面小，建议增加补贴力度，扩大项目面积。

附表3-3访谈提纲

访谈对象：“第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目——安泽县惠民农业机械专业合作社负责人。

访谈内容：

1.请您简要谈谈您是如何被选定实施主体，承担2022年秸秆还田作业任务？

答：通过遴选我社被承担2022年秸秆还田作业任务。

2.您联合社共有多少机手？多少有安全险？

答：20个机手，20个安全险。

3.您联合社第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目工作总体情况（乡镇范围、农户分配标准、申报、审核、拨付及监管）。

答：农户每亩出10元，已申报，审核，拨付到机手，由农机中心监管。

4.请您简要谈谈农户在实施秸秆还田，找承担项目农机服务组织较自行找机手或自己干的优点在哪？

答：干得好，干的利索，老百姓反应好。

5.项目实施后，农户每亩实际增收多少？

答：100公斤左右。

6.请您简要谈谈项目实施前后的秸秆还田增肥增产作用，增产率多少？

答：10%左右。

7.请您简要谈谈项目实施前后的大气污染情况。

答：无污染。

8.请您简要谈谈项目实施前后的护林防火压力情况。

答：减轻了护林防火。

9.请您简要谈谈关于该项目的后续监管制度及措施。

答：秸秆还田监管严格。

10.请您简要谈谈第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目在进行过程中遇到的问题、经验做法，有哪些建议？

答：每年指标太少，农户需求量大，达不到老百姓的满意。

## 附件4：合规性检查报告

第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目

合规性检查报告

合规合法是单位经营管理的底线，也是单位社会责任的基本体现。全面识别在经营管理活动中所涉及到的各类法律、法规、标准、规范等相关强制性通知文件，并进行合规性评价工作。

为保证第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目资金在资金拨付和支出、财务管理等方面的规范性，特制订合规性检查方案。方案对项目资金使用展开合规性检查。

一、合规性检查对象

本次检查对象为第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目的项目资金，共计资金数额90万元。

二、合规性检查内容

本次合规性检查内容包括资金拨付、资金支出、财务管理、项目管理等，目的在于深入了解实施部门对项目的管理、监督工作开展情况，以发现项目在管理层面和实施操作规范性上存在的问题，内容如附表4-1：

1.资金拨付及支出

资金拨付情况：本次绩效评价资金由安泽县农业机械发展中心进行项目储备及资金申请，安泽县农业农村局审核，安泽县财政局批复，安泽县农业机械发展中心及时填写《安泽县玉米秸秆综合利用还田项目补助资金明细表》和《安泽县玉米秸秆综合利用还田作业登记表》，报送安泽县财政局。安泽县财政局在2022年12月22日将补贴资金直接支付给承担项目的农机作业服务组织，原始票据有相关项目负责人签字，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

2.财务管理

经过现场查阅与了解，安泽县农业机械发展中心有《安泽县农业机械发展中心财务管理制度》，绩效评价小组通过对本项目的财务凭证、账簿的核查了解到：未发现套取、截留、挤占、挪用、虚列支出，资金使用符合项目预算批复用途，资金的支付审批程序和手续完整。

3.项目管理

经过现场查阅与了解，2022年秸秆综合利用还田项目补助资金90万元已全部支付到位。

三、合规性检查方法

本次合规性检查通过现场核查的方式开展，现场核实核查对象提供的资料。

四、检查结论

通过对第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目财务管理等方面核查，结论如下：

本项目资金使用符合相关规定用途；项目资金严格按预算、按进度、按程序拨付和使用，坚持先批后用、先审后用的原则，符合相关资金管理办法及预算法规定。未发现有资金挪用、挤占、虚列、套取现象。

附表4-1 第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）项目资金和项目管理合规性检查表

| 类别 | 需提供资料 | 检查内容 | 是否提供有效原件（√/×） | 文件名称 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金拨付 | 资金申请（项目经费调整申请及批复） | 是否有资金申请报告、资金调整情况 | √ | 《关于下达2022年第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）的通知》（安财农〔2022〕152号） | 合规 |
|  | 财政资金下达通知及相关文件 | 资金拨付是否合规 | √ | 《关于下达2022年第三批统筹整合资金（秸秆综合利用）的通知》（安财农〔2022〕152号） | 合规 |
|  | 资金到账的记账凭证及附件 | 资金拨付明细 | √ | 2022年记账凭证及附件 | 合规 |
| 资金支出 | 专项资金核算科目的会计账页、台账、支付凭证、资金支出明细、重大项目开支的审批资料 | 资金使用是否合规 | √ | 《安泽县农业机械发展中心财务管理制度》 | 合规 |
| 财务管理 | 资金、财务会计管理制度（专项财务管理制度或相关财务管理办法等） | 财务管理制度是否健全 | √ | 《安泽县农业机械发展中心财务管理制度》 | 合规 |
|  | 资金监控制度、记录或文件 | 资金监管情况 | √ | 《项目绩效自评表》和《项目绩效自评报告》 | 合规 |
| 项目管理 | 项目管理制度、项目实施方案、部门沟通、协商机制（各自职责、协作制度等） | 保障项目实施的相关管理机构和制度 | √ | 《安泽县人民政府关于印发<2022年安泽县秸秆综合利用还田补助项目实施方案>的通知》（安政办发〔2022〕48号） | 合规 |
|  | 项目管理制度文件（项目招投标制度、管理制度或相关管理办法等） | 项目管理是否规范 | √ | 《安泽县人民政府关于印发<2022年安泽县秸秆综合利用还田补助项目实施方案>的通知》（安政办发〔2022〕48号） | 合规 |
|  | 项目资料归档（资金申请资料、相关合同文件） | 项目档案管理情况 | √ | 《档案管理制度》 | 合规 |
|  | 项目监督制度、记录和验收资料 | 项目监管及验收情况 | √ | 2022年记账凭证及附件 | 合规 |