## 项目完成情况
安泽县2022年项目库项目完成情况
单位：万元
序号 | 项目 名称 | 项目 实施 地点 | 责任 单位 | 主要建设 规模与内容 完成情况 | 项目预算 总投资 | 已报账资金 |  |  |  |  | 绩效目标 实现情况 | 群众参与和 减贫机制 实现情况 | 项目 进度 | 备注
[6 empty] | 合计 | 其中： 财政专项扶贫资金 | 其中：除财政专项扶贫资金 外的统筹整合资金 | 其中： 其他 财政 资金 | 其中： 其他 筹措 资金
合计 |  |  |  |  | 7852.07 | 7852.07 | 5972 | 1441.34 | 438.73
1 | 和川镇石渠村康养文旅产业发展项目（乡村振兴示范村项目） | 石渠村 | 和川镇 人民政府 | 利用旧石渠小学，改造成康养 驿站913㎡，预计可容纳66人，配备齐全相应生活设备；对5户民宿进行改造升级，对驿站和民宿周围环境进行改善，提升石渠村康养文旅接待能力。 | 522 | 522 | 522 |  |  |  | 已达到预设目标 | 已实现 | 已完成
2 | 和川镇石渠村精品连翘示范项目（乡村振兴示范村项目） | 石渠村 | 和川镇 人民政府 | 栽植抚育6年以上连翘80亩，围栏防护及其他基础设施建设。 | 58 | 58 | 58 |  |  |  | 已达到预设目标 | 已实现 | 已完成
3 | 和川镇石渠村产业提升项目（乡村振兴示范村项目） | 石渠村 | 和川镇 人民政府 | 建成13个果蔬产业大棚用于农耕体验，鼓励群众发展产业，打造石渠品牌。 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 已达到预设目标 | 已实现 | 已完成
4 | 2022年生态经济林示范基地建设项目（乡村振兴示范村项目） | 高壁村 | 林业局 | 栽植连翘3296亩 | 601 | 601 | 601 |  |  |  | 已达到预设目标 | 已实现 | 已完成
5 | 冀氏镇冀氏村现代渔业综合种养殖项目（乡村振兴特色产业示范基地项目） | 冀氏村 | 冀氏镇人民政府 | 新建稻田，进行水稻苗培育、蟹苗繁殖及引水；新建鱼菜共养示范大棚。 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 已达到预设目标 | 已实现 | 已完成
6 | 2022年生态经济林示范基地建设项目 | 府城村、高壁村、良马村、边寨村、司马村 | 林业局 | 栽植连翘5642.91亩 | 1200 | 1200 | 917.22 | 282.78 |  |  |  |  | 75%
7 | 2022年连翘产业发展项目（2022年生态经济林示范基地建设项目） | 郭都村、文上村、劳井村 | 林业局 | 折合造林面积（连翘补植补助栽2103.42亩） | 400 | 400 | 400 |  |  |  | 已达到预设目标 | 已实现 | 已完成
8 | 2022年未成林造林地管护项目 | 马壁镇下石村、石槽村、刘村 | 林业局 | 管护未成林造林地1.3万亩 | 13 | 13 |  | 13 |  |  | 已达到预设目标 | 已实现 | 已完成
9 | 2022年连翘抚育补植栽植提质增效项目 | 4个镇 7个行政村 | 林业局 | 人工栽植连翘10000亩 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 已达到预设目标 | 已实现 | 已完成
10 | 安泽县连翘全产业链开发项目 | 6个镇 | 农业农村局 | 建设连翘抚育基地、连翘茶生产基地和基地配套基础设施建设，提取物研发工程。 | 200 | 200 |  | 200 |  |  | 已达到预设目标 | 已实现 | 已完成
11 | 秸秆综合利用项目 | 全县 | 农机中心 | 配合省中心下达的3万亩深松项目实施。秸秆还田每亩30元，3万亩需要资金90万元。通过秸秆先还田后方便深松项目实施，还可以使秸秆肥料化，减轻护林防火压力。项目确定后，通过遴选农机合作社实施，不断培育扶持壮大示范合作社。 | 90 | 90 | 90 |  |  |  | 已达到预设目标 | 已实现 | 已完成
12 | 石渠村大棚种植 产业项目 | 石渠村 | 和川镇 人民政府 | 新建特色大棚基地，推广新技术、新品种，发展特色西瓜、樱桃、草莓、有机蔬菜等农产品阳光大棚。在现有农户分散种植大棚基础上，整合发展春秋实用钢架暖棚30余座。 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 已达到预设目标 | 已实现 | 已完成
13 | 梨八沟村连翘产业 发展项目 | 梨八沟村 | 唐城镇 人民政府 | 购买炒茶设备、加工、销售等 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 已达到预设目标 | 已实现 | 已完成
14 | 东唐村玉米产业 发展项目 | 东唐村 | 马壁镇 人民政府 | 厂房建设、购买设备、加工饼干等 | 55 | 55 | 55 |  |  |  | 已达到预设目标 | 已实现 | 已完成
15 | 半道村稻蟹水产 养殖项目 | 半道村 | 冀氏镇人民政府 | 种植50亩水稻，发展稻蟹水产养殖 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 已达到预设目标 | 已实现 | 已完成
16 | 3000亩中药材“药茶”标准化基地建设项目 | 青松岭 | 农业农村局 | 建设连翘标准化示范基地3000亩。其中，围绕中药材连翘资源开发，建设连翘良种繁育基地100亩、连翘野生抚育基地0000亩；围绕连翘茶资源开发，连翘药茶标准化生产示范基地1000亩；连翘老树茶标准示范生产基地100亩。 | 180 | 180 | 180 |  |  |  | 已达到预设目标 | 已实现 | 已完成
17 | 和川村综合种养基地配套管理设施建设项目 | 和川村 | 和川镇 人民政府 | 建设水稻基地排水设施，为水稻种植奠定基础；增加和川村鱼类养殖、灌溉综合基地。 | 59 | 59 | 32 | 27 |  |  | 已达到预设目标 | 已实现 | 已完成
18 | 和川镇石渠村人居环境改造提升项目（乡村振兴示范村项目） | 石渠村 | 和川镇 人民政府 | 规划改造公共厕所，拆除废旧建筑、围墙，新做停车位，改善道路，新砌围墙，改善群众出行居住环境。 | 170 | 170 | 170 |  |  |  | 已达到预设目标 | 已实现 | 已完成
19 | 和川镇石渠村给水污水管网改造项目（乡村振兴示范村项目） | 石渠村 | 和川镇 人民政府 | 开展2000余米污水管网一体化污水处理设备改造， 2000余米自来水管网改造。 | 400 | 400 | 400 |  |  |  | 已达到预设目标 | 已实现 | 已完成
20 | 府城镇高壁村污水管网项目（乡村振兴示范村项目） | 高壁村 | 府城镇 人民政府 | 新建主村污水管网5400米、100m³/d污水处理站1处。 | 399 | 399 | 399 |  |  |  | 已达到预设目标 | 已实现 | 已完成
21 | 安泽县河阳村以工代赈人居环境整治及基础设施建设 | 马壁镇 河阳村 | 安泽县发展和改革局 | 道路改造及硬化7800平方米，排水渠300余米。 | 110 | 110 | 110 |  |  |  | 已达到预设目标 | 已实现 | 已完成
22 | 农村户厕改造 | 府城镇 和川镇 冀氏镇 良马镇 马壁镇 | 农业农村局 | 2022年户厕改造1300座，每座1000元。 | 130 | 130 | 130 |  |  |  | 已达到预设目标 | 已实现 | 已完成
23 | 农村改厕技术试验 示范项目 | 府城镇 小黄村 孔村 冀氏镇 北孔滩 南孔滩 | 农业农村局 | 以冀氏镇北孔滩村、南孔滩村为重点，开展100户“立式三格式示范、前瓮后池”模式试验示范；以小黄村、孔村为重点，开展“粪污集中处理中心+车载移动式粪污处理系统+蜂巢式好氧堆肥仓”改厕模式试验示范。 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 已达到预设目标 | 已实现 | 已完成
24 | 冀氏镇高标准农田 建设项目 | 冀氏镇沟口、王村、核桃庄、李庄4个行政村 | 农业农村局 | 0.8万亩 | 409 | 409 |  | 409 |  |  | 已达到预设目标 | 已实现 | 已完成
25 | 府城镇、良马镇高标准农田建设项目 | 府城镇桃寨村、良马镇小李村、郭庄村 | 农业农村局 | 2万亩 | 900 | 900 |  | 461.27 | 438.73 |  |  |  | 60%
26 | 安泽县坡耕地水土流失综合治理工程 | 冀氏镇 马寨村 | 水利局 | 坡改梯500亩 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 已达到预设目标 | 已实现 | 已完成
27 | 农村供水工程老旧管网及不稳定水源改造项目 | 全县 | 水利局 | 更新改造老旧供水管网和设施 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 已达到预设目标 | 已实现 | 已完成
28 | 入户智能水表安装工程 | 全县 | 水利局 | 2022年计划安装入户智能水表1000块 | 38 | 38 | 38 |  |  |  | 已达到预设目标 | 已实现 | 已完成
29 | 水质消毒配套工程 | 全县 | 水利局 | 为全县7处千人以上供水工程及3个示范村安装消毒设备 | 40 | 40 | 40 |  |  |  | 已达到预设目标 | 已实现 | 已完成
30 | 农村水源保护工程 | 全县 | 水利局 | 对全县333处水窑进行清洗消杀 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 已达到预设目标 | 已实现 | 已完成
31 | 2022年雨露计划 | 全县 | 乡村振兴局 | 335个贫困中高职学生补助 | 100.5 | 100.5 | 100.5 |  |  |  | 已达到预设目标 | 已实现 | 已完成
32 | 2022年乡村振兴致富带头人培训 | 全县 | 乡村振兴局 | 致富带头人培训50人 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |  |  |  | 已达到预设目标 | 已实现 | 已完成
33 | 2022年小额信贷贴息 | 全县 | 乡村振兴局 | 用于建档立卡脱贫户及边缘户小额贷款贴息 | 348.29 | 348.29 | 300 | 48.29 |  |  | 已达到预设目标 | 已实现 | 已完成
34 | 脱贫劳动力外出务工一次性交通补助 | 全县 | 安泽县人力资源和社会保障局 | 对县外市内一次性交通补助100元-200元/人，市外省内一次性交通补助200元-500元/人，省外一次性交通补助300元-800元/人。 | 28.78 | 28.78 | 28.78 |  |  |  | 已达到预设目标 | 已实现 | 已完成
35 | “三品一标”建设项目 | 冀氏镇 | 农业农村局 | 绿色食品奖补 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 已达到预设目标 | 已实现 | 已完成
36 | 设施渔业建设项目 | 和川镇 | 农业农村局 | 新建6个直径8米的陆基圆形养鱼包，以及养鱼包给排水、供电及其附属设施系统。 | 24 | 24 | 24 |  |  |  | 已达到预设目标 | 已实现 | 已完成
37 | 2022兰村良马分场改造项目 | 全县 | 林业局 | 分场改造 | 35 | 35 | 35 |  |  |  | 已达到预设目标 | 已实现 | 已完成
38 | 2022山西省唐城肉牛场现代化大棚建设项目 | 全县 | 唐城肉牛场 | 修建大棚 | 181 | 181 | 181 | [5 empty] | 45%