## 项目库
安泽县调整2022年涉农资金整合实施方案项目安排情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 责任 单位 | 建设 规模与内容 | 项目补助标准 | 项目预算 总投资 |  |  |  |  | 绩效目标 | 进度计划 | 备注
[7 empty] | 合计 | 其中：省级 资金 | 其中：市级 资金 | 其中：县级 资金 | 其中： 其他 筹措 资金
总 计 | [6 empty] | 7560.78 | 2929 | 400 | 2400 | 1831.78
一、产业项目 | [6 empty] | 4158 | 2624 | 400 | 611.22 | 522.78
1 | 和川镇石渠村康养文旅产业发展项目（乡村振兴示范村项目） | 新建 | 石渠村 | 和川镇 人民政府 | 利用旧石渠小学，改造成康养 驿站913㎡，预计可容纳66人，配备齐全相应生活设备；对5户民宿进行改造升级，对驿站和民宿周围环境进行改善，提升石渠村康养文旅接待能力。 |  | 522 | 501 |  | 21 |  | 保护石渠村现有的古文化资源，开发康养文旅产业，利用农业现状和大棚产业，建设全市中小学生农耕体验教育实践基地，壮大村集体收入，带动全村群众增收致富。 | 2022年10月底
2 | 和川镇石渠村精品连翘示范项目（乡村振兴示范村项目） | 新建 | 石渠村 | 和川镇 人民政府 | 栽植抚育6年以上连翘80亩，围栏防护及其他基础设施建设。 |  | 58 |  |  | 58 |  | 增加村民就业岗位，带动村民增收，通过发展连翘产业壮大村集体经济。 | 2022年10月底
3 | 和川镇石渠村产业提升项目（乡村振兴示范村项目） | 新建 | 石渠村 | 和川镇 人民政府 | 建成13个果蔬产业大棚用于农耕体验，鼓励群众发展产业，打造石渠品牌。 |  | 100 |  |  | 100 |  | 发展壮大村集体经济，带动全村百姓增收致富。 | 2022年10月底
4 | 2022年生态经济林示范基地建设项目（乡村振兴示范村项目） | 新建 | 高壁村 | 林业局 | 栽植连翘3296亩 |  | 601 |  | 400 | 201 |  | 带动项目区周边脱贫户参与造林实施，增加脱贫人口收入 | 2022年12月底
5 | 冀氏镇冀氏村现代渔业综合种养殖项目（乡村振兴特色产业示范基地项目） | 新建 | 冀氏村 | 冀氏镇人民政府 | 新建稻田，进行水稻苗培育、蟹苗繁殖及引水；新建鱼菜共养示范大棚。 |  | 200 | 200 |  |  |  | 增加就业岗位，壮大村集体经济。 | 2022年10月底
6 | 2022年生态经济林示范基地建设项目 | 新建 | 府城村、高壁村、良马村、边寨村、司马村 | 林业局 | 栽植连翘5642.91亩 |  | 1200 | 821 |  | 96.22 | 282.78 | 带动项目区周边脱贫户参与造林实施，增加脱贫人口收入。 | 2022年12月底
7 | 2022年连翘产业发展项目（2022年生态经济林示范基地建设项目） | 新建 | 郭都村、文上村、劳井村 | 林业局 | 折合造林面积（连翘补植补助栽2103.42亩） |  | 400 | 400 |  |  |  | 带动项目区周边脱贫户参与造林实施，增加脱贫人口收入。 | 2022年12月底
8 | 2022年未成林造林地管护项目 | 新建 | 马壁镇下石村、石槽村、刘村 | 林业局 | 管护未成林造林地1.3万亩 |  | 13 |  |  |  | 13 | 聘请有劳动能力的脱贫人口26人进行管护 | 2022年12月底
9 | 2022年连翘抚育补植栽植提质增效项目 | 新建 | 4个镇 7个行政村 | 林业局 | 人工栽植连翘10000亩 |  | 200 | 200 |  |  |  | 增加就业岗位，带动脱贫户增收，增加村集体收入。 | 2022年12月底
10 | 安泽县连翘全产业链开发项目 | 新建 | 6个镇 | 农业农村局 | 建设连翘抚育基地、连翘茶生产基地和基地配套基础设施建设，提取物研发工程。 |  | 200 |  |  |  | 200 | 带动农民增收，壮大村集体经济。 | 2022年11月底
11 | 秸秆综合利用项目 | 新建 | 全县 | 农机中心 | 配合省中心下达的3万亩深松项目实施。秸秆还田每亩30元，3万亩需要资金90万元。通过秸秆先还田后方便深松项目实施，还可以使秸秆肥料化，减轻护林防火压力。项目确定后，通过遴选农机合作社实施，不断培育扶持壮大示范合作社。 |  | 90 | 90 |  |  |  | 项目完成后，可使农户每亩增收60元，共计增收180万元。 | 2022年11月底
12 | 石渠村大棚种植 产业项目 | 新建 | 石渠村 | 和川镇 人民政府 | 新建特色大棚基地，推广新技术、新品种，发展特色西瓜、樱桃、草莓、有机蔬菜等农产品阳光大棚。在现有农户分散种植大棚基础上，整合发展春秋实用钢架暖棚30余座。 |  | 200 | 200 |  |  |  | 带动农民增收，壮大村集体经济。 | 2022年11月底
13 | 梨八沟村连翘产业 发展项目 | 新建 | 梨八沟村 | 唐城镇 人民政府 | 购买炒茶设备、加工、销售等 |  | 30 |  |  | 30 |  | 带动27户脱贫户、13户农户通过采叶、管护、炒茶、销售增加收益。 | 2022年11月底
14 | 东唐村玉米产业 发展项目 | 新建 | 东唐村 | 马壁镇 人民政府 | 厂房建设、购买设备、加工饼干等 |  | 55 |  |  | 55 |  | 提供就业岗位，带动农民增收，壮大村集体经济。 | 2022年11月底
15 | 半道村稻蟹水产 养殖项目 | 新建 | 半道村 | 冀氏镇人民政府 | 种植50亩水稻，发展稻蟹水产养殖 |  | 50 |  |  | 50 |  | 该项目的实施，可壮大村集体经济收入，带动村内20余户脱贫户户均增收2000元。 | 2022年11月底
16 | 3000亩中药材“药茶”标准化基地建设项目 | 新建 | 青松岭 | 农业农村局 | 建设连翘标准化示范基地3000亩。其中，围绕中药材连翘资源开发，建设连翘良种繁育基地100亩、连翘野生抚育基地0000亩；围绕连翘茶资源开发，连翘药茶标准化生产示范基地1000亩；连翘老树茶标准示范生产基地100亩。 |  | 180 | 180 |  |  |  | 坚持人与自然和谐共生，创建现代林业产业示范区（基地），建成地域特色鲜明，效益前景良好的药材产业链，拓宽群众增收致富之路，奋力推进乡村振兴。按照平均每人每天采摘20公斤鲜货量(28元/公斤)，收入560元/天，采收季一个半月(40天)，单农户一年可增收2.24万元。可增加就业500余人，直接带动全县约2万余农户增收。 | 2022年12月底
17 | 和川村综合种养基地配套管理设施建设项目 | 新建 | 和川村 | 和川镇 人民政府 | 建设水稻基地排水设施，为水稻种植奠定基础；增加和川村鱼类养殖、灌溉综合基地。 |  | 59 | 32 |  |  | 27 | 带动全村1626户、3926口人，其中脱贫户554户，1493口人增收。发展壮大村集体经济，与和川村易地搬迁集中安置点建立利益联结机制，巩固脱贫成果。 | 2022年12月底
二、基础设施 | [6 empty] | 2718 | 110 | 0 | 1299 | 1309
18 | 和川镇石渠村人居环境改造提升项目（乡村振兴示范村项目） | 新建 | 石渠村 | 和川镇 人民政府 | 规划改造公共厕所，拆除废旧建筑、围墙，新做停车位，改善道路，新砌围墙，改善群众出行居住环境。 |  | 170 |  |  | 170 |  | 改善人居环境，提升全村309户830人的出行和生活水平，为开展乡村振兴示范村项目提供硬件基础。 | 2022年10月底
19 | 和川镇石渠村给水污水管网改造项目（乡村振兴示范村项目） | 新建 | 石渠村 | 和川镇 人民政府 | 开展2000余米污水管网一体化污水处理设备改造， 2000余米自来水管网改造。 |  | 400 |  |  | 400 |  | 改善石渠村污水处理设备，净化空气，保护村内道路，为开展乡村振兴示范村项目提供硬件基础。 | 2022年10月底
20 | 府城镇高壁村污水管网项目（乡村振兴示范村项目） | 新建 | 高壁村 | 府城镇 人民政府 | 新建主村污水管网5400米、100m³/d污水处理站1处。 |  | 399 |  |  | 399 |  | 完善高壁村污水处理设施，改善人居环境。 | 2022年11月底
21 | 安泽县河阳村以工代赈人居环境整治及基础设施建设 | 新建 | 马壁镇 河阳村 | 安泽县发展和改革局 | 道路改造及硬化7800平方米，排水渠300余米。 |  | 110 | 110 |  |  |  | 项目完成后，将使河阳村人居环境得到改善，对保障村民日常出行，具有深远的意义。 | 2022年11月底
22 | 农村户厕改造 | 新建 | 府城镇 和川镇 冀氏镇 良马镇 马壁镇 | 农业农村局 | 2022年户厕改造1300座，每座1000元。 |  | 130 |  |  | 130 |  | 提升农村家庭生活环境，改善村容村貌，推动美丽乡村建设。 | 2022年11月底
23 | 农村改厕技术试验 示范项目 | 新建 | 府城镇 小黄村 孔村 冀氏镇 北孔滩 南孔滩 | 农业农村局 | 以冀氏镇北孔滩村、南孔滩村为重点，开展100户“立式三格式示范、前瓮后池”模式试验示范；以小黄村、孔村为重点，开展“粪污集中处理中心+车载移动式粪污处理系统+蜂巢式好氧堆肥仓”改厕模式试验示范。 |  | 100 |  |  | 100 |  | 开展100户“立式三格式示范、前瓮后池”模式试验示范；将粪污无害化处理后产生的有机肥用于当地蔬菜大棚及果园等种植业，进一步推动我县种植基地向绿色、有机方向发展。 | 2022年11月底
24 | 冀氏镇高标准农田 建设项目 | 新建 | 冀氏镇沟口、王村、核桃庄、李庄4个行政村 | 农业农村局 | 0.8万亩 |  | 409 |  |  |  | 409 | 增加脱贫人口收入，提高了农民从事种植业的水平。 | 2022年12月底
25 | 府城镇、良马镇高标准农田建设项目 | 新建 | 府城镇桃寨村、良马镇小李村、郭庄村 | 农业农村局 | 2万亩 |  | 900 |  |  |  | 900 | 增加脱贫人口收入，全面提高粮食产量。 | 2022年12月底
26 | 安泽县坡耕地水土流失综合治理工程 | 新建 | 冀氏镇 马寨村 | 水利局 | 坡改梯500亩 |  | 100 |  |  | 100 |  | 项目实施后可完成500亩坡耕地的水土流失治理，每年可增加粮食产量50000kg，增加收入10万元，带动贫困户23户58口人就业。 | 2022年11月底
三、生活条件改善 | [6 empty] | 238 | 195 |  | 43
27 | 农村供水工程老旧管网及不稳定水源改造项目 | 新建 | 全县 | 水利局 | 更新改造老旧供水管网和设施 |  | 100 | 100 |  |  |  | 解决全县6个镇安全饮水问题 | 2022年11月底
28 | 入户智能水表安装工程 | 新建 | 全县 | 水利局 | 2022年计划安装入户智能水表1000块 |  | 38 | 35 |  | 3 |  | 解决全县6个镇安全饮水问题 | 2022年11月底
29 | 水质消毒配套工程 | 新建 | 全县 | 水利局 | 为全县7处千人以上供水工程及3个示范村安装消毒设备 |  | 40 |  |  | 40 |  | 解决全县6个镇安全饮水问题 | 2022年11月底
30 | 农村水源保护工程 | 新建 | 全县 | 水利局 | 对全县333处水窑进行清洗消杀 |  | 60 | 60 |  |  |  | 解决全县6个镇安全饮水问题 | 2022年11月底
| 四、教育扶贫 | [5 empty] | 118 |  |  | 118
31 | 2022年雨露计划 | 新建 | 全县 | 乡村振兴局 | 335个贫困中高职学生补助 | 人/年/3000元 | 100.5 |  |  | 100.5 |  | 减轻335个脱贫户就学困难 | 2022年8月初
32 | 2022年乡村振兴致富带头人培训 | 新建 | 全县 | 乡村振兴局 | 致富带头人培训50人 | 2022年总任务50人，3500元/人 | 17.5 |  |  | 17.5 |  | 培训致富带头人，增强创业能力。 | 2022年11月底
| 五、金融扶贫 | [5 empty] | 300 |  |  | 300
33 | 2022年小额信贷贴息 | 新建 | 全县 | 乡村振兴局 | 用于建档立卡脱贫户及边缘户小额贷款贴息 |  | 300 |  |  | 300 |  | 对全县农商行、邮储银行、农业银行发放的扶贫小额贷款进行贴息。 | 2022年12月底
| 六、就业扶贫 | [5 empty] | 28.78 |  |  | 28.78
34 | 脱贫劳动力外出务工一次性交通补助 | 新建 | 全县 | 安泽县人力资源和社会保障局 | 对县外市内一次性交通补助100元-200元/人，市外省内一次性交通补助200元-500元/人，省外一次性交通补助300元-800元/人。 |  | 28.78 |  |  | 28.78 |  | 鼓励有劳动能力的脱贫户外出务工，巩固脱贫成果。 | 2022年12月底